## 3.1 Admon. Riesgos
ANEXO TÉCNICO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025-2026
Componente 3.1: Gestión del Riesgo de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1. Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Realizar la actualización de la política de administración de riesgos de acuerdo con los lineamientos de la nueva guía de gestión del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6 emitida por el DAFP y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública. Realizar la socialización de la política institucional de administración del riesgo (en la página web institucional y correos electrónicos institucionales) | Política de Administración del Riesgo actualizada y socializada | Oficina de Planeación Sistema Integrado de Gestión. | Abril
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos institucional | 2.1 | Actualización de la matriz de riesgos formato F-PL-13, conforme a la nueva versión de la guía de gestión de riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los aspectos relacionados en el Programa de Transparencia y Ética Pública, conforme a la normatividad vigente. | Mapa de riesgos actualizado | Oficina de Planeación Sistema Integrado de Gestión. | Abril
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Diseñar y ejecutar la estrategia de divulgación interna y externa del nuevo mapa de riesgos y del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Estrategia diseñada y ejecutada | Oficina de Planeación Coordinación del Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional | Noviembre
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos institucional en la página web como componente del Programa de Transparencia y Ética Pública. | Mapa de riesgos publicado | Oficina de Planeación Coordinación del Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional | Marzo
Subcomponente 4. Monitoreo/ autocontrol revisión | 4.1 | Realizar el Monitoreo a los riesgos institucionales bajo la nueva metodología de riesgos y al Programa de Transparencia y Ética Pública. | Monitoreo realizado | Líderes de los procesos | Cuatrimestral
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los informes de seguimiento, evaluación y auditoria realizados al Programa de Transparencia y Ética Pública 2025. | Acta de comité con presentación de avances del PTEP 2025 | Jefe Oficina de Planeación | Anual
| 5.2 | Realizar auditoría informe de evaluación (auditoría) al Programa de Transparencia y Ética Pública | Informe de Auditoria del PETP 2025 | Oficina de Control Interno | Anual
|  | Publicar el informe de evaluación (auditoría) al Programa de Transparencia y Ética Pública, en el enlace de transparencia | Informe de evaluación (auditoria) publicado

## 3.2 Redes y Articulación
ANEXO TÉCNICO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025-2026
Componente 3.2: Redes y Articulación
Accion estrategica | Actividades |  | Producto | Dependencia | Cantidad
Redes y Articulación | 1 | Identificar las redes internas - Equipos de gestion y desempeño institucional relacionados con los contenidos del Programa de Transparencia y Etica Publica | Matriz con identificacion de las redes internas - Equipos de gestión y desempeño institucional | Líderes de acciones, herramientas, instrumentos o procesos de los componentes transversal y programático del Programa de Transparencia y Ética Pública | 1
| 2 | Identificar las redes externas - Inventario Unico de Instancias de Coordinación | Matriz inventario unico de Instancias de Cooordinación | Lideres de componentes y acciones estratégicas del Programa de Transparencia y Etica Pública | 1
| 3 | Conformar mesa técnica de optimización de canales de denuncia para el diseño y operación de dicho canal | Acta de reunión e Informe de las acciones de los reportes que ha hecho la institución para garantizar que se esta trabajando en fortalecer los canales de denuncia. | Grupo de Atención al Ciuadano Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina Planeación | 1

## Edo Abierto 3.3.1.Transparencia
ANEXO TÉCNICO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025-2026
Componente 3: Modelo de Estado Abierto/ 3.3.1. Acceso a la Información Pública y Transparencia
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar los contenidos en el micrositio de transparencia de las UTS, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014y demás normas aplicables | Contenidos del menú de transparencia actualizados | Micrositio actualizado | Coordinador Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional | Anual
| 1.2. | Mantener en el portal web de la institución el formulario electrónico de PQRSDF, acorde a los lineamientos señalados por el Min TIC resolución No. 1519 de 2020 | Aplicabilidad formulario electrónico de PQRSDF, acorde a los lineamientos señalados por el Min TIC | Formulario electrónico de PQRDSYF | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | Anual
| 1.3 | Difundir la gestión de las Unidades Tecnológicas de Santander por medio, producciones audiovisuales para publicadas través de los diversos canales digitales. | Publicación de noticas de la gestión institucional | Número de noticias publicadas. | Coordinador Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional | Anual
| 1.4 | Revisar los criterios establecidos en la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA , con el fin de solicitar el cumplimiento a los responsables. | Revisión criterios establecidos en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Informe de seguimiento transparencia y acceso a la información | Oficina de Planeación | Anual
Subcomponente2. Transparencia pasiva | 2.1 | Actualización de un conjunto de datos abiertos institucionales. | Datos abiertos actualizados | Un conjunto de datos abiertos actualizados | Coordinador Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional | Julio
| 2.2 | Continuar con la respuesta a las PQRSDF presentadas a la Institución a través de los diferentes canales de atención dispuesto por las UTS, dentro del término legal. | Respuesta oportuna de las PQRSF | Respuesta oportuna de las PQRSF | Coordinador Grupo Atención al Ciudadano | Noviembre
Subcomponente 3. Instrumentos de gestión de información | 3.1 | Solicitar la de las Tablas de Valoración Documental por parte del Comité Departamental de Archivos de Santander. | Acto administrativo de convalidación de tablas de valoración documental | Tablas de valoración documental convalidadas | Coordinador Grupo de Gestión Documental | Diciembre
| 3.2 | Fomentar el conocimiento y apropiación de conceptos y procesos relacionados con gestión documental. | Capacitaciones y/o talleres en temas relacionados con Gestión Documental | Servidores públicos y contratistas capacitados en temas relacionados con Gestión Documental | Coordinación Grupo de Gestión Documental | Diciembre
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Realizar producciones audiovisuales que permitan el acceso a la información a la población con discapacidad, auditiva, incluyendo lenguaje de señas o subtítulos . | 40 por ciento de los videos producidos con lenguaje de señas o closep caption | Porcentaje de videos con lenguaje de señas o closep caption | Coordinación de Prensa y Medios de Representación Institucional. | Noviembre
| 4.2 | Mantener en la página web institucional las herramientas de los sitios web del gobierno nacional dirigidos a personas con discapacidad auditiva y visual, a través del Centro de Relevos y CONVERTIC. | Página web con enlaces sitios web Centro de Relevos y CONVERTIC | Página web con enlaces sitios web Centro de Relevos y CONVERTIC | Coordinación de Prensa y Medios de Representación Institucional. | Noviembre
Subcomponente 5. Monitoreo del acceso a la información pública. | 5.1 | Mantener el seguimiento y control del trámite de las PQRSDyF cumpliendo con los términos dados por la Ley 1755 de 2015, para dar respuesta oportuna a las PQRSDyF, presentadas en la Institución, mediante el diligenciamiento del registro R-GA-33 | Aplicar los estándares de contenido y oportunidad en las respuestas a las solicitudes de Acceso a la información pública. | Seguimiento y control PQRDSYF | Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano | Trimestral

## 3.3.2. Part. Ciudad y Rendición
ANEXO TÉCNICO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025-2026
Componente 3.3.2.1: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1. Publicación de Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar publicaciones de la gestión institucional en redes sociales. | Publicaciones en redes sociales sobre la gestión rectoral. | Coordinador Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional. | Enero a Noviembre
| 1.2 | Publicar la información en el sitio web, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen. | Actualizaciones en el sitio web. | Coordinador Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional | Enero a Noviembre
| 1.3 | Publicar informes periodísticos sobre la rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2024 | Publicación de informes periodísticos. | Coordinador Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional. | Anual
| 1.4 | Elaborar el Informe de Gestión Institucional Anual. | Informe de gestión institucional publicado en página web. | Oficina de Planeación. | Anual
| 1.5 | Elaborar el Informe de evaluación de rendición de cuentas vigencia 2024 | Publicación del Informe de evaluación de rendición de Cuentas en la página web Institucional. | Oficina de Planeación. | Anual
Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicar el Plan Estratégico de Comunicaciones de las UTS | Plan estratégico de comunicaciones publicado. | Coordinador Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional | Mayo
| 2.2 | Publicación de contenidos en el Menú Participa de la página web de las UTS según los lineamientos del DAFP y la Matriz de seguimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA | Menú actualizado | Coordinador de Comunicaciones e Imagen Institucional | Noviembre
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Difusión de la realización de la Rendición de Cuentas institucional a los diferentes grupos de interés de las UTS. | Divulgación de la realización de la Rendición de Cuentas. | Coordinador de Comunicaciones e Imagen Institucional | Septiembre
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Publicar Informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, generado por la Oficina de Planeación. | Informe publicado en la página web institucional. | Coordinación de Comunicaciones e Imagen Institucional | Anual

## 3.3.3 Atención al Ciudadano
ANEXO TÉCNICO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025-2026
Componente 3.3.3: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Presencia institucional en las ferias universitarias de educación. | Visibilización de la oferta institucional | Coordinación de Mercadeo y Protocolo Institucional | Noviembre
| 1.2 | Socializar al interior de la Institución el Manual de Atención al Ciudadano y el procedimiento de Peticiones quejas y reclamos. | Manual de Atención al Ciudadano y el procedimiento de Peticiones quejas y reclamos socializados | Coordinación de Grupo de Atención al Ciudadano | Junio
Subcomponente 2. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano. | 2.1 | Cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Institución. | Personal de apoyo capacitado en la herramienta de Centro de Relevo | Coordinaciones de Grupo de Atención al Ciudadano y Comunicación e Imagen Institucional | Junio
| 2.2 | Sensibilizar a todo el personal de la Coordinación de Atención al Ciudadano para lograr un conocimiento básico de los trámites de las UTS. | Miembros grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano capacitado. | Coordinación Grupo de Atención al Ciudadano | Junio
| 2.3 | Fomentar en la inducción y reinducción anual la identidad institucional y el Código de Integridad a los servidores públicos de las UTS. | Servidores Públicos capacitados | Dirección Administrativa de Talento humano | Junio
| 2.4 | Realizar dentro de las actividades del PIC, capacitación o formación en materia de servicio al ciudadano, que mejoren la cultura de servicio en las UTS. | Servidores Públicos capacitados | Dirección Administrativa de Talento humano | Septiembre
Subcomponente 3. Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Divulgar los canales de atención, a través de los diversos medios de comunicación institucional. | Diseño y socialización de piezas | Coordinación Grupo Atención al Ciudadano | Junio
| 3.2 | Mantener el espacio de atención con el Centro de Relevo para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la Institución. | herramienta Centro de Relevo | Coordinación de Comunicaciones e Imagen Institucional | Noviembre
| 3.3 | Mantener mecanismos virtuales que permitan al ciudadano radicar y consultar el estado de sus PQRSD de forma sencilla y oportuna. | Formulario electrónico de PQRDSYF | Coordinación de Comunicaciones e Imagen Institucional | Noviembre
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Generar y publicar en la página web los informes trimestrales de PQRSDyF. | Informes trimestrales de PQRSDyF publicados en la página web institucional | Coordinadores del Grupo de Atención al Ciudadano y de Comunicación e Imagen Institucional | Trimestral
Subcomponente 5. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Aplicación semestralmente de la encuesta de satisfacción y publicación de resultados | Aplicación encuesta a satisfacción y Publicación informes | Oficina de planeación y Sistema de Gestión de Calidad | Noviembre

## 3.3.4. Integridad Servicio Públ
ANEXO TÉCNICO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025-2026
Componente 3.3.4: Integridad en el Servicio Público
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha
programada
Subcomponente 1. Apropiación Código de Integridad | 1.1 | Promover en los empleados públicos, CPS y docentes de vinculación especial recién vinculados a la Institución, la realización del curso en Integridad, Trasparencia y Lucha contra la Corrupción, ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Número de certificaciones- Personal de Planta. | Dirección Administrativa de Talento Humano | Primer Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre
| 1.2. | Aplicar el Autodiagnóstico de Gestión Código de Integridad de las Unidades Tecnológicas de Santander | Documento con el Autodiagnóstico de Gestión Código de Integridad | Dirección Administrativa de Talento Humano
Tercer Cuatrimestre
| 1.3 | Promover la apropiación del Código de Integridad, a través de la Jornada de Inducción y Reinducción del personal de Planta, Jornada de Inducción Docente y el desarrollo del Curso de Conocimiento Institucional Básico - CIBA, a todos los CPS. | Número de personas de planta que asistieron a la jornada/número total de personas de planta | Dirección Administrativa de Talento Humano | Primer Cuatrimestre
Número de certificaciones recibidas de los CPS nuevos/número de contratistas vinculados.
Número de docentes de vinculación especial que asistieron a la jornada/número total de docentes de vinculación especial vinculados.
| 1.4 | Realizar una jornada que permita al personal de planta, docentes y CPS, continuar con la apropiación del Código de Integridad institucional; esta jornada incluirá las siguientes actividades: | Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planeadas | Dirección Administrativa de Talento Humano | Tercer Cuatrimestre
-La pista

## Iniciativas Adic 4.1. Declaraci
ANEXO TÉCNICO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025-2026
Componente 4.1: Declaración y Trámites de Conflictos de Intereses
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha
programada
Subcomponente 1. Pedagogía Sensibilización y Capacitación | 1.1 | Difundir a través del correo electrónico el protocolo de conflicto de intereses, a todo el personal nuevo de planta y contratistas CPS | Circular | Dirección Administrativa de Talento Humano | Primer Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre
Documento con envió masivo del Correo Electrónico.
| 1.2. | Identificar, hacer seguimiento y control a las declaraciones de la ley 2013 de 2019 presentadas por los servidores públicos y contratistas, a través de la herramienta de ofimática diseñada. | Documentos con descripción de las zonas de riesgo para la declaración de la ley 2013 de 2019, correspondiente al personal de planta y CPS | Dirección Administrativa de Talento Humano | Tercer Cuatrimestre
| 1.3 | Aplicar el Autodiagnóstico Para la Gestión de Conflicto de Intereses de las Unidades Tecnológicas de Santander | Documento con el Autodiagnóstico de Conflicto de Intereses | Dirección Administrativa de Talento Humano | Tercer Cuatrimestre

## 4.2 Racionalización Trámites
ANEXO TÉCNICO - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2025-2026
Componente 4.2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades |  | Meta Producto | Responsable | Fecha Límite
Subcomponente 1. Identificación de trámites | 1.1 | Revisar y/o actualizar el inventario de trámites u OPA´S propuestos por la Función Pública. | Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT. | Oficina de Planeación | Junio
Subcomponente 2. Priorización de trámites | 2.1 | Analizar variables externas e internas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos – OPAs. | Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar la viabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos – OPAS. | Coordinador de Grupo Admisiones Registro Y Control Académico | Enero
Subcomponente 3. Racionalización de trámites | 3.1 | Elaborar la Estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2025. | Estrategia elaborada y aprobada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs en lenguaje claro - publicada en la web en el Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2025. | Coordinador de Grupo Admisiones Registro Y Control Académico | Marzo
| 3.2 | Registrar en la plataforma SUIT la estrategia de racionalización implementada por la institución. | Evidencia de registro en SUIT. | Oficina de Planeación | Abril
| 3.4 | Elaborar la estadística mensual de los datos de operación relacionados con cada trámite. | Correo electrónico o soporte físico. | Responsables de los trámites | 5 primeros días de cada trimestre
| 3.5 | Registrar en el SUIT datos de operación de cada uno de los trámites y OPAS ofrecidos por las UTS y registrados en la plataforma SUIT | Evidencia de registro en plataforma SUIT | Oficina de Planeación | Abril
Julio
Octubre
Enero