## formato_202201_f22a_cgs
(C) Períodos Fiscales Que Cubre | (F) Fecha De Suscripción | (N) Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo) | (C) Descripción Breve Del Hallazgo(Condición) | (C) Causa | (C) Acción De Mejora | (N) Meta | (C) Unidad De Medida De Las Meta | (F) Fecha Iniciación Metas | (F) Fecha Terminación Metas | (J) De Avance De La Meta | (C) Descripción Del Avance | (C) Relación De Las Evidencias
2020 | 2021-06-22 | 1 | DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE CAJA MENOR | indebido manejo de los recursos por falta de seguimiento y verificación de los documentos soportes que anexan los oferentes y no aplicación de las normas establecidas para el manejo de la caja menor | Realizar el pertinente seguimiento en cada proceso de adquisición en la ejecución de la caja menor- de acuerdo a las normas establecidas para tal fin. Previo a la legalizaciòn y reembolso de la caja menor verificar los documentos soportes que cumplan con los requisitos y que correspondan a la adquisiciòn | 100 | REEMBOLSO | 2021-06-21 | 2021-11-15 | 100 | El día 2 de febrero del 2022 se recibe correo electrónico por parte de la Oficina de Financiera en donde envían las acciones realizadas. Y la contadora de las UTS nos indicó la socialización que realizo con las áreas que manejan caja menor. Porcentaje equivalente | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 2 | DEPURACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN FINALIZAR | Como se mencionó anteriormente- la entidad ha tenido logros significativos en el manejo y depuración de los inventarios- propiedad planta y equipo- se hace necesario establecer cronogramas de trabajo y acciones aún más efectivas dando la importancia que requiere este proceso porque a la fecha aún no se consolida el proceso. | se establecerán cronogramas de trabajo y se fortalecerá el plan de choque ya iniciado con acciones aún más prácticas- con las cuáles se logren avances acordes a los espacios que sean permitidos el trabajo en las áreas a depurar Realizar la revisión junto con el responsable de su custodia al 100% de los inventarios pendientes por reportar al Grupo de Recursos Físicos | 100 | INVENTARIO | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 75 | el dia 28 de enero del 2022 se resive correo electronico por parte de oficina grupo de recursos fisicos donde envia las acciones de inventarios y depuracion. No se evidencia la totalidad de la depuracion de los activos de propiedad planta y equipo. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 3 | SALDOS EN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS (CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR DE OPERACIONES CONTABLES DESDE LA VIGENCIA 2008 QUE HAN PASADO DE VIGENCIA EN VIGENCIA Y NO HAN SIDO DEPURADAS- NI DADAS DE BAJA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS) | falta de control sobre las cifras reportadas en estados financieros ya que a la fecha de los registros de las cuentas de orden deudoras y acreedoras aun- no se ha analizado- evaluado y conceptuado en mesa de trabajo con términos administrativos- técnicos y jurídicos para la determinación de cada situación- para la depuración y finalización de cada registro y así obtener unos estados financieros en sus cuentas de orden con operaciones viables de seguimiento y depuración dentro de cada vigencia de acuerdo a cada proceso. así mismo las cuentas contables que hacen parte del estado de situación financiera que se encuentran en proceso y que no ha sido viable su cobro o pagó | Realizar el pertinente proceso acorde a los lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación y conforme a lo que apruebe el comité integral de sostenibilidad contable teniendo en cuenta las mesas de trabajo que se realicen evaluando cada punto desde la parte administrativa- técnica y jurídica- para la determinación de cada situación- para la depuración y finalización de cada registro Realizar el pertinente proceso de depuraciòn acorde a los lineamientos dados por la Contadurìa General de la Naciòn y conforme a lo que apruebe el comite integral de sostenibilidad contable de las cuentas de orden deudoras y acreedoras- medinate un analisis- evaluaciòn y conceptuando en mesa de trabajo con términos administrativos- técnicos y jurídicos para la determinación de cada situación- para la depuración y finalización de cada registro y así obtener unos estados financieros en sus cuentas de orden con operaciones viables de seguimiento y depuración dentro del periodo al cierre contable. Así mismo las cuentas contables que hacen parte del estado de situación financiera que se encuentran en proceso y que no ha sido viable su cobro o pagó de la mismas. | 100 | ACTA | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 100 | Se elaboró el acta de comité N. 003 del comité técnico de sostenibilidad contable integral de fecha 26 de agosto de 2021- en el cual se evaluó los procesos de ajustes de cuentas de orden deudoras y acreedoras mayores a 4 años- para el respectivo proceso de baja de las cuentas de orden del Estado de Situación Financiera | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 4 | CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES POR DEPURACIÓN | falta de control sobre las cifras reportadas en estados financieros ya que a la fecha de los registros de las cuentas de orden deudoras y acreedoras aun- no se ha analizado- evaluado y conceptuado en mesa de trabajo con términos administrativos- técnicos y jurídicos para la determinación de cada situación- para la depuración y finalización de cada registro y así obtener unos estados financieros en sus cuentas de orden con operaciones viables de seguimiento y depuración dentro de cada vigencia de acuerdo a cada proceso. así mismo las cuentas contables que hacen parte del estado de situación financiera que se encuentran en proceso y que no ha sido viable su cobro o pagó | Realizar el pertinente proceso acorde a los lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación y conforme a lo que apruebe el comité integral de sostenibilidad contable teniendo en cuenta las mesas de trabajo que se realicen evaluando cada punto desde la parte administrativa- técnica y jurídica- para la determinación de cada situación- para la depuración y finalización de cada registro Realizar el pertinente proceso de depuraciòn acorde a los lineamientos dados por la Contadurìa General de la Naciòn y conforme a lo que apruebe el comite integral de sostenibilidad contable de las cuentas por cobrar- mediante un analisis- evaluaciòn y conceptuando en mesa de trabajo con términos administrativos- técnicos y jurídicos para la determinación de cada situación- para la depuración y finalización de cada registro y así obtener unos estados financieros en cuentas por cobrar con operaciones viables de seguimiento y depuración dentro del periodo al cierre contable | 100 | ACTA | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 100 | Se elaboró el acta de comité N. 004 del comité técnico de sostenibilidad contable integral de fecha 15 de octubre de 2021- en el cual se evaluó los procesos de ajustes de cuentas de orden deudoras y acreedoras mayores a 4 años- avance de la implementación y reporte de la información en plataforma- Situación de inventarios en las cuentas de orden- cuentas de orden que permanecen en la información contable- Ajuste saldo de cuenta por cobrar- cuenta por pagar sin intensión de cobro y responsabilidades fiscales de las cuentas de orden | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 5 | SALDOS DE CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR | falta de control y coordinación en el trabajo de liquidación de las oficinas ( relaciones internacionales responsable de los convenios que debe coordinar con el área financiera y la de registro y control) para la respectiva liquidación - así mismo ausencia de procedimiento en las áreas involucradas en el proceso de tal manera que las oficinas realicen las certificaciones de competencia para que en la ORI puedan liquidar oportunamente los convenios- dentro del procedimiento se debe incluir que para realizar estas funciones se requiere de personal idóneo con experiencia en la actividad para que apoyen a la ORI | para poder cumplir con el objetivo de liquidar la gran cantidad de convenios de manera oportuna y evitar que se presenten incorrecciones en los estados financieros De igual manera se efectuaran dentro del mismo mesas de trabajo con las áreas involucradas en el proceso en aras de establecer un mecanismo más eficiente que permita lograr la liquidación oportuna de los convenios Realizar una verificación de los convenios en proceso de liquidación y adelantar las actuaciones tendientes a la liquidación | 100 | CONVENIO | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 50 | Falta de control y coordinación en el trabajo de liquidación de las oficinas (relaciones internacionales responsable de los convenios que debe coordinar con el área financiera y la de registro y control) para la respectiva liquidación- así mismo ausencia de procedimiento en las áreas involucradas en el proceso de tal manera que las oficinas realicen las certificaciones de competencia para que en la ORI pueda liquidar oportunamente los convenios- dentro del procedimiento se debe incluir que para realizar estas funciones se requiere de personal idóneo con experiencia en la actividad para que apoyen a la ORI para poder cumplir con el objetivo de liquidar la gran cantidad de convenios de manera oportuna y evitar que se presenten incorrecciones en los estados financieros. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 6 | ERRORES DERIVADOS DE LA INEFICIENTE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTRACTUAL DEL CONTRATO NUMERO 1319-20 | deficientes controles en la gestión documental- causados por el desorden administrativo- pues en el expediente contractual se encontraron hojas mal foliadas- documentos en fotocopia- documentos sin firmas. | Es de manifestar que el contrato 1319 de 2020 fue suscrito días antes del inicio de las medidas de emergencia sanitaria-lo que implica que durante la etapa de ejecución del mismo no se encontraban funcionarios dentro de la oficina jurídica- lo que dificulta el envió de los documentos por parte la supervisión. Ello dio lugar a que se encontrara la carpeta con documentos en fotocopia o sin firmas- sin embargo- es de anotar que dentro de la muestra que fue seleccionada por el ente de control fue el único contrato sobre el cual se realiza esta observación- situación que lleva a establecer que los demás contratos se encontraban en óptimas condiciones. Sin embargo-como ya se manifestó la entidad acata la observación y generara dentro del plan de mejoramiento acciones que procuren un mejor manejo de los expedientes contractuales. Realizar la verificación de la lista de chequeo de cada carpeta contractua | 100 | LISTA | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 100 | Teniendo en cuenta las causas que se señalaron en los hallazgos emitidos por la contraloria- se realizaron las acciones correctivas o preventivas- arrojando a la fecha con el cumplimiento al 100% de las metas planteadas. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 7 | LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA | inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de control | Teniendo en cuenta que de manera inmediata se verificó el estado de cada uno de los nueve (9) contratos relacionados en la observación permitiendo evidenciar en la plataforma que cada fase de contratación está cumplida al 100%- proceso que continuamente se trabaja para dar cumplimiento Realizar seguimiento a los reportes mensuales en la pertienente plataforma | 100 | INFORME | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 100 | Teniendo en cuenta las causas que se señalaron en los hallazgos emitidos por la contraloria- se realizaron las acciones correctivas o preventivas- arrojando a la fecha con el cumplimiento al 100% de las metas planteadas. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 8 | EN EL MANUAL DE FUNCIONES LOS REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA SON SESGADOS A UNAS PROFESIONES | es función del área de talento humano mantener actualizado el manual de funciones y de competencias laborales- y dicha actualización implica en algunas ocasiones hacer modificaciones parciales- como por ejemplo adicionar funciones a un empleo- modificar requisitos o abrir nuevos perfiles (fichas) de empleo. En todo caso- cada modificación debe estar justificada técnicamente y se adopta mediante acto administrativo del jefe de la entidad. | Que se tendrá en cuenta para lo pertinente el respectivo plan de mejoramiento”- lo anterior hace referencia al cargo de Director Administrativo de Talento Humano- con respecto al cargo de jefe de oficina Control Interno- efectivamente el equipo auditor acepta la contradicción y observa que a la fecha ya se encuentra corregida la inconsistencia- sin embargo como se encuentran cargos pendientes de corregir- se confirma el hallazgo administrativo para que se incluya en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad resultado de la presente auditoria. Actualizar el manual especifico de funciones vigente de la Institución- incluyendo en el cargo de Director Administrativo de Taleto Humano la profesión con sus afines- para que exista la concordancia con con lo establecido en los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC | 100 | ACTO ADMINISTRATIVO | 2021-06-21 | 2021-09-30 | 100 | Teniendo en cuenta las causas que se señalaron en los hallazgos emitidos por la contraloria- se realizaron las acciones correctivas o preventivas- arrojando a la fecha con el cumplimiento al 100% de las metas planteadas. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 9 | LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION No. 02-004 (4 de enero de 2021) NO HACE REFERENCIA A SUSCRIPCION Y LIQUIDACION DE CONVENIOS | Falta de seguimiento e identificación de todas las actividades contractuales- ya que no se contempló la figura de convenios interadministrativos en la actualización del manual de contratación. | La Institución cuenta con el Manual de Contratación establecido mediante Resolución No. 02-004 de 4 de enero de 202- el cual se adecuo a las necesidades de la entidad y contiene las normas previstas para la suscripción de contratos. En efecto solo se señala la posible suscripción de convenios sin que se mencione o se establezcan las normas y requisitos para la liquidación de los mismos- razón por la cual se acepta la observación realizada por el equipo auditor y será objeto de plan de mejoramiento Realizar la actualización incluyendo la liquidación de convenios | 100 | CONVENIO | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 100 | Teniendo en cuenta las causas que se señalaron en los hallazgos emitidos por la contraloria- se realizaron las acciones correctivas o preventivas- arrojando a la fecha con el cumplimiento al 100% de las metas planteadas. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 10 | CONVENIOS INTERADMISTRATIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR | El supervisor del convenio no desarrolla sus funciones conforme al manual vigente de interventoría y supervisión de las Unidades Tecnológicas de Santander acorde a la Ley | Se acepta la observación administrativa y se tomaran los correctivos necesarios para corregir lo señalado en la causa de la observación- suscribiendo un plan de mejoramiento Cumplir el proceso de supervisión como se establece en manual de interventoría y supervisión | 100 | MANUAL | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 85 | Se acepta la observación administrativa y se tomaran los correctivos necesarios para corregir lo señalado en la causa de la observación- suscribiendo un plan de mejoramiento. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 11 | LOS INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO SE EXPRESAN DE MANERA GENERAL SIN ANALISIS POR PARTE DE CONTROL INTERNO | Falta establecer directrices específicas que apunten al contenido del informe. Las UTS tienen implementados en sus procesos internos formatos preestablecidos para los informes comparativos de austeridad en el gasto público- el contenido de los informes minimiza la información en forma resumida- solo cifras sin análisis detallado de lo que verificarán en el cumplimiento de las disposiciones de ley | Realizar a partir de la fecha los informes comparativos- de austeridad del gasto- de forma detallada- incluyendo control previo presente en las instalaciones de la entidad- con analisis de parte de la oficina de control interno- incluyendo la aplicación de las medidas de austeridad impartidas por el gobierno nacional mediante el Decreto 1009 de 2020- en el marco de este periodo de pandemia y la manera como se adoptaron e implementaron en la institución. Realizar el informe comparativo del segundo trimestre de 2021-2020 en forma detallada- con analisis- cumplimiento con las disposiciones de ley | 100 | INFORME | 2021-06-21 | 2021-07-31 | 100 | Teniendo en cuenta las causas que se señalaron en los hallazgos emitidos por la contraloria- se realizaron las acciones correctivas o preventivas- arrojando a la fecha con el cumplimiento al 100% de las metas planteadas. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 12 | FALTA DE COMUNICACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD- DE LOS RESULTADOS REGISTRADOS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA INTERNA- PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITE ADMINISTRATIVO A SEGUIR POR EL INCUMPLIMIENTO PRESENTADO EN LOS PROCESOS- ESTO SE EVIDENCIA EN LA MORA EN LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS- DETECTADA EN INFORME DE CONTROL INTERNO- IGUALMENTE SE OBSERVA LA FALTA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA DETERMINAR LOS RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN . | Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos responsables de cumplir las disposiciones legales y la vulneración de los principios que rigen la contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de transparencia- al no publicarse los expedientes contractuales en el SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA “SECOP” Y SIA OBSERVA | Presentar al representante legal y directivos de la entidad- las falencias detectadas en las auditorías y seguimientos- para su conocimiento y tramite administrativo a seguir por el incumplimiento presentado en los procesos. Realizar los actos administrativos que determinen los responsables de las publicaciones de informes en las plataformas SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA | 100 | ACTO ADMINISTRATIVO | 2021-06-21 | 2021-12-20 | 100 | Teniendo en cuenta las causas que se señalaron en los hallazgos emitidos por la contraloria- se realizaron las acciones correctivas o preventivas- arrojando a la fecha con el cumplimiento al 100% de las metas planteadas. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre
2020 | 2021-06-22 | 13 | FALTA FORTALECER EL ROL DE CONTROL INTERNO- EN TEMAS COMO ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD- EN TIEMPO REAL Y EN LA PRÁCTICA PREVIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorias | Incluir en el plan anual de auditorias- el acompañamiento- en procesos administrativos basicos- en tiempo real- a las diferentes dependencias de la entidad. Así mismo auditorias para verificar el cumplimiento de las actividades de los contratistas de prestación de servicios de las UTS a través de la modalidad de Trabajo en Casa- con ocasión de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional Realizar modificaciones de los esquemas de auditoria presencial tradicional a nuevos esquemas de auditoria virtual o remota- incluyendo el acompañamiento en procesos administrativos basicos en tiempo real a lasdiferentes dependencias de la entidad. | 100 | INFORME | 2021-06-21 | 2021-07-31 | 100 | Teniendo en cuenta las causas que se señalaron en los hallazgos emitidos por la contraloria- se realizaron las acciones correctivas o preventivas- arrojando a la fecha con el cumplimiento al 100% de las metas planteadas. | Soportes adjuntos a los informes junio- octubre y diciembre