## Hoja1
|  | CONTROL DE EVALUACION | [6 empty] | PAGINA 1 DE
R - EV - 04 |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | VERSION: 01
ASUNTO | FECHA INICIO | OBJETIVO | SITUACIÓN INICIAL | FECHA LÍMITE | PLAN DE ACCION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO |  |  |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | FECHA | ACCIONES CORRECTIVAS | META | RESPONSABLES | FECHA | COMENTARIOS
HALLAZGO No 1 Expedientes contractuales incompletos | 2019-05-02 | Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto del contrato, manteniendo el control y coordinación sobre el desarrollo del mismo. | Los expedientes contractuales incompletos dificultan la labor de verificación y validación de la ejecución de los mismos. | 2019-06-30 | 2019-05-30 | Modificar y ajustar los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, en las que se amplie el contenido del informe del supervisor detallado y se incluyan registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen que permitan evidenciar un completo seguimiento al objeto contractual. | 3 Registros actualizados (cumplimiento al 100%) | Oficina de Recursos Informáticos Oficina de Planeación | 2019-06-07 | La institución realizó la modificacion y los ajustes respectivos de los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS , de acuerdo a las indicaciones dadas, se amplió el contenido del informe del supervisor detallado, incluyendo registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen con el que se puede evidenciar el completo seguimiento al objeto contractual. Los nuevos registros se adjuntan al presente informe , asi mismo , se pueden encontrar en la siguiente ruta : http://www.uts.edu.co/portal/ - Base Documental - todos los procesos - Gestion Juridica, Registros. Cumplimiento 100%
[5 empty] | 2019-06-26 | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 1 Capacitación (cumplimiento al 100%) | Oficina Juridica Oficina Control Interno | 2019-06-07 | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma , con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias , la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotografico , que se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100%
HALLAZGO No. 3 El informe de actividades de los contratistas es precario y no especifico. Debilidad en labor de supervisión. | 2019-05-02 | Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto del contrato, manteniendo el control y coordinación sobre el desarrollo del mismo. | En las cuentas de cobro e informes de ejecución no se reportan soportes fisicos, actas y o fotografías que justifiquen las actividades aprobadas por el supervisor. | 2019-06-30 | 2019-05-30 | Modificar y ajustar los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, en las que se amplie el contenido del informe del supervisor detallado y se incluyan registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen que permitan evidenciar un completo seguimiento al objeto contractual. | 3 Registros actualizados (cumplimiento al 100%) | Oficina de Recursos Informáticos Oficina de Planeación | 2019-06-07 | La institución realizó la modificacion y los ajustes respectivos de los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS , de acuerdo a las indicaciones dadas, se amplió el contenido del informe del supervisor detallado, incluyendo registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen con el que se puede evidenciar el completo seguimiento al objeto contractual. Los nuevos registros se adjuntan al presente informe , asi mismo , se pueden encontrar en la siguiente ruta : http://www.uts.edu.co/portal/ - Base Documental - todos los procesos - Gestion Juridica, Registros. Cumplimiento 100%
[5 empty] | 2019-06-30 | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 1 Capacitación (cumplimiento al 100%) | Oficina Juridica Oficina Control Interno | 2019-06-07 | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma , con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias , la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotografico , el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100%
HALLAZGO No.4 Archivo contractual incompleto, deficiencia en la supervisión | 2019-05-02 | Hacer verificación previa de los documentos soportes del contrato, entre ellos la calificación de los proveedores para garantizar que estén diligenciados en su totalidad. | La calificación del proveedor de bienes y servicios en el concursa de meritos y de obra pública no se encuentra evaluada y no se determina el cumplimiento de los cronogramas de entrega, la calidad de los bienes y servicios adquiridos ni el cumplimiento de los compromisos contractuales. | 2019-06-30 | 2019-06-30 | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 1 Capacitación (cumplimiento al 100%) | Oficina Juridica Oficina Control Interno | 2019-06-07 | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma , con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias , la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotografico , el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100%
HALLAZGO No. 6. falencias en el archivo y documentación contractual que soporten la ejecución. | 2019-05-02 | Diligenciar soportes que permitan relacionar los diversos beneficiarios con el objeto contractual prestación de servicios de trasporte | No es posible verificar con base en los soportes documentales aportados la correcta ejecución del objeto generador de la labor contratada, tales como bitácoras de viaje que referencien los estudiantes, docentes y personal de las UTS que hubieren sido beneficiarios. | 2019-09-02 | 2019-08-30 | Elaborar y diligenciar una bitacora de viaje que permita relacionar e identificar los estudiantes, docentes y personal de apoyo cuando se movilicen por los diferentes lugares del territorio nacional. | Bitácoras debidamente diligenciadas (cumplimiento al 100%) | Coordinador Grupo Bienestar Institucional
[5 empty] | 2019-05-30 | Modificar y ajustar los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, en las que se amplie el contenido del informe del supervisor detallado y se incluyan registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen que permitan evidenciar un completo seguimiento al objeto contractual. | 3 Registros actualizados (cumplimiento al 100%) | Coordinador Grupo Bienestar Institucional | 2019-06-07 | La institución realizó la modificacion y los ajustes respectivos de los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS , de acuerdo a las indicaciones dadas, se amplió el contenido del informe del supervisor detallado, incluyendo registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen con el que se puede evidenciar el completo seguimiento al objeto contractual. Los nuevos registros se adjuntan al presente informe , asi mismo , se pueden encontrar en la siguiente ruta : http://www.uts.edu.co/portal/ - Base Documental - todos los procesos - Gestion Juridica, Registros. Cumplimiento 100%
HALLAZGO No. 7 los expedientes contractuales incompletos dificultan la labor de verificación. | 2019-05-02 | Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto del contrato, manteniendo el control y coordinación sobre el desarrollo del mismo. | No se evidencian claros soportes que evidencian la clara correcta ejecución y puesta en funcionamiento del objeto contractual. | 2019-06-30 | 2019-05-30 | Modificar y ajustar los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS, en las que se amplie el contenido del informe del supervisor detallado y se incluyan registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen que permitan evidenciar un completo seguimiento al objeto contractual. | 3 Registros actualizados (cumplimiento al 100%) | Grupo de Proyeccion Social Oficina de Planeación | 2019-06-07 | La institución realizó la modificacion y los ajustes respectivos de los registros R-GJ-04 de acta de ejecución y recibo parcial, el R-GJ 12 acta de terminacion y recibo a satisfacción y el R-GJ-02 acta de liquidacion bilateral del contrato, registrados en el sistema de calidad de las UTS , de acuerdo a las indicaciones dadas, se amplió el contenido del informe del supervisor detallado, incluyendo registros fototgraficos, actas de entrega, actas de ingreso a almacen con el que se puede evidenciar el completo seguimiento al objeto contractual. Los nuevos registros se adjuntan al presente informe , asi mismo , se pueden encontrar en la siguiente ruta : http://www.uts.edu.co/portal/ - Base Documental - todos los procesos - Gestion Juridica, Registros. Cumplimiento 100%
[5 empty] | 2019-06-26 | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 1 Capacitación (cumplimiento al 100%) | Oficina Juridica Oficina Control Interno | 2019-06-07 | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma , con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias , la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotografico , el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100%
HALLAZGO No. 8 Errores en la planeación de los contratos | 2019-05-02 | Realizar una planeación eficiente de tiempos en los procesos que permita en la ejecución de los contratos cumplir con los plazos establecidos. | No se encuentran los soportes físicos que evidencien la suscripción del acta de reinicio, debil seguimiento a la ejecución del objeto contractual. | 2019-06-30 | 2019-06-26 | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 1 Capacitación (cumplimiento al 100%) | Oficina Juridica Oficina Control Interno | 2019-06-07 | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma , con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias , la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotografico , el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100%
HALLAZGO No. 9 Errores en planeación y falencias en la supervisión contractual | 2019-05-02 | Realizar una planeación eficiente de tiempos en los procesos que permita en la ejecución de los contratos cumplir con los plazos establecidos. | Debilidades en la aplicación de los controles del proceso contractual por parte del supervisor y falencias en la planeación. | 2019-06-30 | 2019-06-26 | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual. | 1 Capacitación (cumplimiento al 100%) | Oficina Juridica Oficina Control Interno | 2019-06-07 | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma , con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias , la cual se puede evidenciar en registro de asistencia y registro fotografico , el cual se adjunta al presente informe. Cumplimiento 100%
HALLAZGO No. 10 No se especifican las características de los elementos adquiridos | 2019-05-02 | Detallar en forma completa la adquisición de elementos y equipos por parte de la entidad. | No se evidencia material fotografico de los implementos adquiridos, ni las actas de salida de los mismos con el fin de verificar su disposición final. No se mencionan las marcas o fabricantes de los productos adquiridos. | 2019-12-30 | 2019-12-02 | Anexar al expediente contractual trimesteralmente en medio magnético los egresos generados en la ejecución de los contratos de suministros de elementos de consumo. | 1 oficio remisorio con CD de egresos generados (cumplimiento al 100%) | Grupo de Recursos Físicos
|  |  |  | 2019-06-30 | 2019-06-26 | Realizar una capacitacion a los supervisores de contratos con respecto al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias que permitan observar la trazabilidad del objeto contractual, recalcando la importancia de que en la facturación se incluyan las marcas, especificaciones y registro fotográfico de los bienes adquiridos por la entidad. | 1 Capacitación (cumplimiento al 100%) | Oficina Juridica Oficina Control Interno | 2019-06-07 | La institución realizó la capacitación a los supevisores de contatos el 05 de junio de 2019 dentro de las instalaciones de la misma , con el fin de tratar lo concerniente al manual de supervisión, al correcto diligenciacimiento de los registros de ejecución contractual, el contenido del informe de supervisión y las evidencias , y sobre la importancia de que en la facturaciòn se incluyan las marcas, especificaciones y registro fotografico de los bienes adquiridos por la entidad, se anexa registro de asistencia. Cumplimiento 100%
HALLAZGO No. 14 El avance en la implementación del Componente TIC para Servicios, debe alcanzar el 100%, con observancia de los plazos establecidos sobre el particular. | 2019-05-02 | Cumplimiento del 100% en la inscripción de trámites y otros procedimientos institucionales en el Sistema Único de Información de Trámites. | Avance del componente de TIC para servicios del 88%. | 2019-06-30 | 2019-06-02 | Definir el tramite " Devolución y/o compensación de pagos de lo no debido por conceptos tributarios" y registrarlo en la plataforma del SUIT | Tramite registrado (cumplimiento al 100%) | Vicerrector Administrativo y Financiero
HALLAZGO No. 15 El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | 2019-05-02 | Hallazgo 12. Realizar las acciones administrativas pertinentes de cobro juridico para recuperar los valores de la cuenta contable 1475. | Saldo alto al cierre de la vigencia 2013 en la cuenta contable 1475 es la suma de $410.105 millones | 2019-12-10 | 2019-12-10 | La restricción de manera general de la financiaciación directa de matriculas o cualquier otro derecho pecuniario. | Cobro jurídico para recuperar los valores de la cuenta contable 1475 (cumplimiento al 100%) | Vicerrector Administrativo y Financiero- Oficina Jurídica | 2019-06-07 | La institución realizó la restricción de manera general de la financiación directa de matriculas y/o derechos pecuniario, hecho que se viene llevando a cabo en los ultimos 4 años.
2019-06-07
|  | Hallazgo 13. Las UTS no han llevado a cabo las bajas de elementos a pesar de existir la resolución por parte del Rector. | Determinar, codificar y clasificar los bienes e inventarios de la propiedad, planta y equipos de las UTS, conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nacional a traves del Plan General de Contabilidad Pública. | 2019-12-10 | 2019-07-02 | Realizar la valoración de los bienes dados de baja por perito idóneo | 1 valoración de bienes (cumplimiento al 100%) | Vicerrector Administrativo y Financiero- Recursos Físicos | 2019-06-07 | La Coordinacion grupo de recursos fisicos, presentó un informe de los avances del proceso de bajas, adjuntando copia de oficio solicitando designación de perito evaluador
[5 empty] | 2019-12-10 | Ejecutar el procedimiento de bajas establecidos por la entidad. Culminar el procedimiento de bajas en forma definitiva de la entidad | 1 documento de salida de elementos de la entidad- acta de entrega (inicio proceso jurídico 50% y acto administrativo d entrega de elementos en forma definitiva 50%(cumplimiento al 100%) | Vicerrector Administrativo y Financiero- Oficina Jurídica y Recursos Físicos
|  | Hallazgo 17. Las UTS no tiene desagregado el presupuesto de ingresos y gastos por sedes aun cuando en la actualidad cuenta con 6, lo cual se convierte en una limitante en el seguimiento y control a la ejecución de los recursos | Se tienen identificados los gastos y costos por regionales pero no separados contablemente | 2019-12-10 | 2019-12-10 | Se revisará el sistema de información GD, para que en los informes generales de ejecución presupuestal, se muestren las cuentas de ingresos de manera detallada, por sedes. | Informe del sistema GD (cumplimiento al 100%) | Vicerrector Administrativo y Financiero
|  | Hallazgo 20. Si bien la entidad constituyo las cuentas por pagar y reservas presupuestales con corte a diciembre 31 de 2014 en las cuantias que arrojo el cierre presupuestal y en terminos previstos para ello se coloca en evidencia que se esta aplazando mas de un periodo. | Prolongación del pago de obligaciones | 2019-12-10 | 2019-12-10 | Gestionar en su oportunidad y durante la respectiva vigencia fiscal, el pago de las cuentas por pagar y la ejecución de las reservas presupuestales. | Una gestión para el pago de las cuentas por pagar y ejecución de la reserva presupuestal. (cumplimiento al 100%) | Vicerrector Administrativo y Financiero
HALLAZGO No. 16 Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50%, cualificación docente con el 51%, unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | 2019-05-02 | Cumplir con los programas proyectos establecidos mediante el desarrollo de acciones inmediatas para el fortalecimiento del proceso academico | Las UTS realizan evaluación de las metas del plan de acción a traves del SIPLA, se observó un cumplimiento del 93% consolidado en la gestión de sus 30 programas, 57 proyectos y 86 indicadores de los cuales 80 cumplieron en un 100% las metas, equivalente al 93% y 6 indicadores lograron un regular cumplimiento. | 2019-11-29 | 02/05/2019 28/06/2019 29/11/2019 | *Seguimiento y control de la asistencia y participacion activa en los cursos de capacitacion. *Tomar acciones disciplinarias para los docentes que pierdan los cursos por inasisitencias previa confrontacion del instrumento de la planeacion docente RDC 54. *Presentar propuesta al consejo academico de la inclusion del costo de los cursos de formacion docente. | (cumplimiento al 100%) | Decanos y Jefe de Desarrollo Académico | 2019-06-07 | La institución está realizando el control, seguimiento de la asistencia y participación en los cursos de capacitación. Cumplimiento 25%
|  |  |  | 2019-12-10 | 31/07/2019 10/12/2019 | 1.- curso virtual de nivelacion en matematicas PREIN 2.- Taller de nivelacion en lectoescritura. 3.- Talleres psicopedagogicos 4.- Asignacion de tutores y monitores 5.- Realizar pruebas diagnostica y de contraste para estudiantes de primer semestre | (cumplimiento al 100%) | Jefe Desarrollo Academico, Coordinadores y Decanos
|  |  |  | 2020-04-30 | 30/10/2019 30/04/2020 | Realizar proceso de autoevaluacion con fines de acreditacion para el programa de Ingenieria Electronica . | (cumplimiento al 100%) | Oficina de Autoevaluacion y Coordinador del programa
|  |  |  | 29/052020 | 2020-04-30 | *Radicar la solicitud de condiciones iniciales de alta calidad ante el CNA de otro programa. | (cumplimiento al 100%) | Oficina de Autoevaluacion y Coordinador del programa
|  |  |  | 2019-09-30 | 2019-09-30 | Realizar un taller con estudiantes de ultimo semestre para enseñarles las posibles opciones generadoras de Empresa | (cumplimiento al 100%) | Jefe de Proyeccion Social
|  |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Diseñar un plan de capacitacion virtual para los servidores publicos que no puedan asistir a las capacitaciones presenciales. | (cumplimiento al 100%) | Direccion de Talento Humano | 2019-06-07 | La institución elaboró plan de capacitación virtual para los servidores públicos que no pueden asistir a las capacitaciones presenciales , cuya información es compartida mediante correo electrónico. Se adjunta planilla de asistencia como evidencia de las capacitaciones virtuales realizadas. Cumplimiento 100%
|  | Unidad de Emprendimiento y Autogestión Empresarial. Incentivar la generación de ideas emprendedoras en la Comunidad Estudiantil. | Cumplimiento del 70% en el indicador Número de Empresas creadas. Para el 2017 se considera que las UTS apoya el emprendimiento a partir de la academia en la cátedra de Emprenderismo y el trabajo interdisciplinario para simular la creación de una empresa; sin embargo el alcance es desde la idea de negocio, el plan de negocio y la asesoría para acceder a convocatoria para creación de empresa. Por esta razón y atendiendo la misión, se eliminó el indicador en el Plan Prospectivo 2012-2017-2020, lo cual fue aprobado según Acuerdo del Consejo Directivo 01-001 del 24 de enero de 2017. | 2019-11-29 | 2019-05-02 | Reunión de articulación con los docentes de las catedra de Emprenderismo | 1 reunión de articulación (cumplimiento al 100%) | Director de Investigaciones y Extensión | 2019-06-07 | Se realizó reunión de articulación con los docentes de las catedra de Emprenderismo. Cumplimiento 100%
[5 empty] | 2019-06-28 | Realizar reunión semestral de sensibilización y de carácter motivacional que permita un acercamiento al emprenderismo. | 1 reunión semestral de sensibilización (cumplimiento al 100%) | Director de Investigaciones y Extensión | 2019-06-07 | Se realizó reunión semestral de sensibilización y de carácter motivacional que permita un acercamiento al emprenderismo. Cumplimiento 100%
[5 empty] | 29/112019 | Acompañar al emprendedor para la presentación de su plan de negocios ante diferentes convocatorias | Acompañamiento al emprededor (cumplimiento al 100%) | Director de Investigaciones y Extensión
Hallazgo No. 17. Las notas a los estados financieros de carácter específico, no relacionan todas las partidas que realmente presentan relevancia de una vigencia a otra | 02/052019 | Contribuir al fortalecimiento, mediante acciones de mejora en la elaboracion de las notas a los estados fiancieros | Las notas a los Estados Financieros de carácter especifico no relacionan todas las partidas que realmente presentan relevancia de una vigencia a otra | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Elaborar las notas a los Estados financieros atendiendo el marco normativo para entidades de gobierno dispuestas en la resolución 533 de 2015 y sus respetivas actualizaciones expedidas por la CGN | Describir en las notas de carácter específico todas las partidas que realmente presentan relevancia de una vigencia a otra. (cumplimiento al 100%) | Jefe Oficina de Contabilidad.
Hallazgo No. 19. Se realizo el acto administrativo para dar de baja los elementos obsoletos e inservibles, sin embargo no se ha establecido el metodo para darlos de baja físicamente | 2019-05-02 | Dar de baja los elementos obsoletos e inservibles de las UTS. | Determinar, codificar y clasificar los bienes e inventarios de la propiedad, planta y equipos de las UTS, conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nacional a traves del Plan General de Contabilidad Pública. | 2019-12-10 | 2019-12-10 | Ejecutar el procedimiento de bajas establecidos por la entidad. Culminar el procedimiento de bajas en forma definitiva de la entidad | 1 documento de salida de elementos de la entidad- acta de entrega (inicio proceso jurídico 50% y acto administrativo d entrega de elementos en forma definitiva 50%(cumplimiento al 100%) | Vicerrector Administrativo y Financiero- Oficina Jurídica y Recursos Físicos
Hallazgo No. 21 Durante la vigencia 2016 y 2017 no se realizaron modificaciones al programa anual mensualizado de caja. | 2019-05-02 | La ejecución de los gastos del Presupuesto Anual de la Institución se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC. Éste es el instrumento financiero de programación, seguimiento y control presupuestal y de tesorería, mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos por la Entidad. |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Hacer las respectivas modificaciones al Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, una vez surta los movimientos que den lugar a la modificacion como los son las Cuentas por pagar, reservas Presupuestales y Adicion de recursos. | Armonizar los ingresos, con los pagos de los compromisos adquiridos por la entidad y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados. (cumplimiento al 100%) | Vicerrector Administrativo y Financiero
Hallazgo No. 23. La UTS no ha llevado a cabo la gestión tendiente al pago de las cuentas por pagar de la vigencia 2016, por valor de $29.008.314. | 2019-05-02 | Velar porque se cumplan las normas contables, tributarias y los procedimientos de control y de pago de las obligaciones de la Entidad. | las UTS no ha llevado a cabo la gestion tendiente al pago de las cuentas por pagar de la vigencia 2016. | 2019-12-31 | 2019-12-31 | Efectuar el respectivo procedimiento para realizar los pagos, teniendo presente la disponibilidad de la informacion y lo dispuesto en las normas de contabilidad generalmente aceptadas dictadas por la Contaduría General de la nación. | Diseñar los plazos para cubrir los pagos y los compromisos adquiridos dentro de la vigencia fiscal, con el fin de cubrir en su totalidad la cuenta por pagar constituida mediante acto administrativo antes del cierre fiscal.(cumplimiento al 100%) | Jefe Oficina de Contabilidad.
OMAR LENGERKE PEREZ | [6 empty] | LUZ MILDRED SUÁREZ MORENO
RECTOR | [6 empty] | JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
UNIDADES TECNÒLOGICAS DE SANTANDER | [6 empty] | UNIDADES TECNÒLOGICAS DE SANTANDER