## formato_202001_f22a_cgs
(C) Nombre De La Entidad | (N) Nit | (C) Vigencia Fiscal | (F) Fecha De Aprobación Del Plan De Mejoramiento | (N) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (F) Fecha De Iniciación De Metas | (F) Fecha De Terminación De Metas | (J) % De Cumplimiento | (C) Actividad Efectuada
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 1 | La entidad no publico la totalidad de las especificaciones técnicas en el SECOP deficiencias la etapa de planeación y la ejecución | Verificar previo al cierre de la plataforma la publicación total de los documentos correspondientes al proceso | 2020-01-13 | 2020-03-31 | 100 | Seguimiento selectivo por parte de la oficina de control interno a los procesos contractuales publicados en la plataforma del SECOP
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 2 | La cláusula de forma de pago a favor del contratista no se cumple en los términos pactados | Comunicar a la Oficina Jurídica para que se pacte entre las partes en el respectivo contrato la presentación dentro de los 15 días calendarios siguientes a la fecha de entrega del bien o servicio de la respectiva factura o documento equivalente para adelantar dentro de los siguientes 15 días el proceso administrativo para el pago de la obligación. Para el cierre de la vigencia respectiva se procederá de conformidad con lo establecido en las normas orgánicas del Presupuesto Público en especial el Decreto 111 de 1996. | 2019-12-31 | 2020-03-31 | 100 | 1. Pago Oportuno de las Obligaciones durante la vigencia. Auditar el proceso de la presentación y fecha de la factura o documento equivalente a la VAF para el curso normal de pago de conformidad con el programa anual mensualizado de caja PAC. 2. Pago de las obligaciones al cierre del Ejercicio. De acuerdo con lo dispuesto en el EOP "cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios". Comprende las obligaciones contraídas legalmente exigibles como consecuencia de un compromiso contractual. "Las cuentas por pagar serán constituidas a mas tardar el 20 de enero de cada año". Por su parte en armonía con las disposiciones presupuestales la Contaduría General de la Nación dispuso que el Cierre Contable de la vigencia del 2018 fecha máxima el día 28 de febrero de 2019
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 4 | El contratista no efectuó pago de Seguridad Social conforme al ICBF faltante en los descuentos y retenciones aplicados por el área Financiera de las UTS. | 1. Aplicar la tabla de la retención en la fuente para ingresos laborales gravados mediante el procedimiento del Art.383 del E.T. Parágrafo 2. 2. Verificar en cada proceso que los porcentajes de descuentos de las estampillas queden aplicados según corresponda | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 | 1. La entidad aplica el procedimiento de retención en la fuente de acuerdo al Art.383 del E.T. parágrafo 2. La Ley permite que los contratistas se acojan al proceso de retención en la fuente por ingresos laborales aplicando la tabla para tal fin. Así mismo se tiene en cuenta el Art. 387 del E.T. dentro del procedimiento. 2. Gestionar la revisión de los descuentos de ley desde la oficina de contabilidad antes de los pagos al beneficiario y del giro al tercero sujeto pasivo del descuento.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 4 | El contratista no efectuó pago de Seguridad Social conforme al ICBF faltante en los descuentos y retenciones aplicados por el área Financiera de las UTS. | Verificar las planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social que cumpla con el IBC establecido de Ley | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 | La entidad realiza la verificación del cumplimiento de los pagos a la seguridad social en Salud y Pensión (IBC) del personal contratado por la Institución y se verifican las excepciones de ley en el régimen de Pensiones.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 5 | Los objetos contractuales son difusos e imprecisos | Adicionar en el documento de RPL-08 una casilla que refiera la tipología objeto y plazo del contrato. Capacitación a las oficinas gestoras tanto del cambio (socializar) como de la forma de identificar es la tipología | 2019-12-15 | 2020-01-31 | 100 | Verificar los objetos contractuales que correspondan a los estudios previos
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 7 | Deficiencias en la Rendición de Cuentas | Dar cumplimiento a la publicación de todos los anexos requeridos en la rendición de cuenta. Formulario F01_AGR Formato 1 Catalogo de Cuentas | 2019-03-31 | 2019-12-31 | 100 | La entidad publicara el Estado de cambio en el Patrimonio comparativo que hace parte de los anexos que corresponden al Formulario F01_AGR de rendición de cuenta de la vigencia
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 7 | Deficiencias en la Rendición de Cuentas | Oficiar a cada oficina gestora que integra la Rendición de Cuenta de la Vigencia para que realice el respectivo proceso | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 100 | Verificar la legitimidad de los soportes cuando se realice el proceso de escaneo antes de ser publicados
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 8 | Cumplimiento parcial de la Normatividad Aplicable | Aplicar la totalidad de las políticas contables y de saneamiento contable bajo el nuevo marco normativo NICSP ajustado al manual de políticas contables y de procedimientos para su correcta aplicación. | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 100 | Realizar seguimiento al debido proceso de saneamiento contable de acuerdo a los parámetros establecidos en las políticas contables bajo NICSP de la entidad.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 9 | Seguimiento Control Interno Contable vigencia 2018 NICSP | Facilitar oportunamente las actas de Saneamiento contable a los órganos de control interno y externo | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 100 | Verificar en el archivo las actas realizadas de saneamiento contables
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 12 | Saldo de Cuentas por Cobrar pendientes de Saneamiento Contable | Se trasladó el caso a la oficina jurídica para iniciar el proceso pertinente | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 | Realizar y agotar todas las instancias jurídicas para la recuperación de los recursos
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 13 | Propiedad Planta y Equipo | Aplicar la totalidad de las políticas contables y de saneamiento contable bajo el nuevo marco normativo NICSP ajustado el manual de políticas contables y de procedimientos para su correcta aplicación. | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 100 | Realizar el debido saneamiento contable de acuerdo a los parámetros establecidos en las políticas contables bajo NICSP revisar el proceso de revaluación y los criterios aplicados en cuanto a la evaluación y análisis de los activos en uso conservando el documento técnico soporte de su valoración. Revisar los procesos administrativos y contables internos para el manejo de la Propiedad plata y Equipo. Evaluar de manera individual los activos inferiores a 50 uvt cuya utilización es superior a un periodo con el fin de no subestimar o sobreestimar los estados financieros.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 14 | Beneficio a los Empleados sin Causar | Realizar las provisiones correspondientes al pasivo laboral en cada procesos dentro de la vigencia | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 | La oficina de contabilidad realizara seguimiento a los proceso de causación nomina pertinentes al pasivo laboral - provisiones
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 15 | No aplicación de las tablas de Retención Documental en la Organización de Expedientes de Egreso | Elaborar el formato establecido en las Tablas de Retención Documental | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 100 | Las oficinas gestoras del manejo de caja menor realizan el formato para la ejecución de gastos de las cajas menores que cumplan con la ordenación del gasto y la descripción de la necesidad
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 16 | Pago Inoportuno de Seguridad Social | Efectuar el pago en los primeros cinco días hábiles del mes fecha límite de acuerdo al digito de verificación (NIT) de la institución | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 | Efectuar el respectivo proceso para preparar la información y realizar el pago dentro de la fecha limite
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 17 | No hay manuales de procedimientos para cierre presupuestal | Puesta en funcionamiento del Manual | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 90 | Una vez se adopte el Manual del Cierre Presupuestal la entidad procedera a la aplicación
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 18 | Constitución de Reservas inducidas | Comunicar a las oficinas gestoras de los proyectos como la oportunidad de realizar la inversion en la vigencia respectiva | 2019-12-01 | 2020-01-31 | 90 | La no constitucion de Reservas Presupuestales sin el cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Organica
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2018 | 2019-12-23 | 19 | pago de multa interpuesta por el ministerio de trabajo dirección territorial de Santander por incumplimiento del artículo 26 de la ley 361 de 1997 | Se realiza constantemente la actualización de las incapacidades de manera sistematizada | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 100 | Controlar y realizar seguimiento a los usuarios en proceso de incapacidad
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 10 | No se especifican las características de los elementos adquiridos | Evidenciar en medio físico o magnético el Ingreso y Salida de bienes de capital o de consumó adquiridos por la Institución en la respectiva vigencia | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 100 | 1. Artículos - activos. En el proceso de ingreso al Almacén de la Institución de todos los bienes de capital identificarlos mediante la descripción de sus principales características. Igual proceso en su salida de los Inventarios. 2. Artículos de Consumo. En el proceso de ingreso al Almacén de la Institución de todos los bienes de consumo identificarlos mediante la descripción de sus principales características. Igual proceso en su salida de los Inventarios.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Iniciar las acciones jurídicas pertinentes para lograr la recuperación de los recursos financieros por concepto de financiación directa de matrículas o cualquier otro derecho pecuniario en vigencias anteriores. | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 80 | La institución suspendió definitivamente la financiación directa de estos derechos. 2. Disminuir el saldo actual de los valores de la cuenta contable 1475.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Proceder con el procedimiento conforme a lo establecido por la Contaduría General de la Nacional a través del Plan General de Contabilidad Pública. | 2019-05-02 | 2020-03-31 | 50 | 1. Iniciar el proceso de contratación del Perito evaluador. 2. Evaluar el proceso de Donación de los elementos dados de baja para su aplicación. 3. Publicar el total o el excede de los elementos para su comercialización a los precios evaluados.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Ejecutar el procedimiento de bajas establecidos por la entidad. Culminar el procedimiento de bajas en forma definitiva de la entidad | 2019-05-02 | 2020-03-31 | 10 | Una vez la entidad cuente con el avaluó del perito de los bienes procederá a realizar el procedimiento de baja de los bienes.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Se revisará el sistema de información GD para que en los informes generales de ejecución presupuestal se muestren las cuentas de ingresos de manera detallada por sedes. | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 50 | La Vicerrectoría Administrativa y Financiera solicitara al sistema GD la desagregación de los ingresos y gastos de los distintos puntos de recaudo por venta de recursos educativos sin que ello implique cambio en la presentación de los informes ante los distintos órganos de control.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 15 | El plan de mejoramiento se cumplió parcialmente. | Gestionar en su oportunidad y durante la respectiva vigencia fiscal el pago de las cuentas por pagar y la ejecución de las reservas presupuestales. | 2019-05-02 | 2020-03-31 | 90 | La institución ha venido gestionando para contactar aquellas personas naturales que conforme a la contabilidad se les adeuda (cuentas por pagar) para que indiquen de manera oportuna la razón por la cual no han presentado la documentación o soportes que validen el pago respectivo.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50% cualificación docente con el 51% unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | *Seguimiento y control de la asistencia y participación activa en los cursos de capacitación. *Tomar acciones disciplinarias para los docentes que pierdan los cursos por inasistencias previa confrontación del instrumento de la planeación docente RDC 54. *Presentar propuesta al consejo académico de la inclusión del costo de los cursos de formación docente. | 2019-05-02 | 2019-09-27 | 67 | La institución está realizando el control seguimiento de la asistencia y participación en los cursos de capacitación presentándose informe a la comisión de personal docente evidenciándose aumento de la participación de los docentes. En lo referente a las acciones disciplinarias se determinó que no tomar las acciones disciplinarias por cuanto los docentes justificaron su ausencia y los cursos se encuentran aún en desarrollo. No obstante se incluyó en el estatuto docente aprobado por el Consejo Directivo el 19 de septiembre de 2019 como deber docente: Cursar y aprobar las capacitaciones de actualización docente ofertadas por la institución. La institución tiene previsto presentar propuesta al Consejo Académico de la inclusión del costo de los cursos de formación docente. Cumplimiento 67%
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50% cualificación docente con el 51% unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | 1.- curso virtual de nivelación en matemáticas PREIN. 2.- Taller de nivelación en lectoescritura. 3.- Talleres psicopedagógicos 4.- Asignación de tutores y monitores 5.- Realizar pruebas diagnostica y de contraste para estudiantes de primer semestre | 2019-05-02 | 2019-09-27 | 60 | La institución realizo en el primer semestre de 2019 la segunda implementación del curso virtual PREIN-UTS en la plataforma digital Khan-Academy con una participación de 1998 estudiantes. En el primer semestre de 2019 se realizó el taller de nivelación en lectoescritura y durante el primer semestre y segundo semestre de 2019 se realizaron talleres en diversos temas Psicopedagógicos dirigidos a los estudiantes de la UTS. Cumplimiento 60%.
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 16 | Incumplimiento de indicadores del plan de acción como: Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes y acreditación de alta calidad con el 50% cualificación docente con el 51% unidad de emprendimiento y autogestión empresarial con el 70% y capacitación administrativa con el 67% | Realizar proceso de autoevaluación con fines de acreditación para el programa de Ingeniería Electrónica. | 2019-05-02 | 2019-09-27 | 55 | La institución está realizando el proceso de autoevaluación con fines de acreditación del programa de Ingeniería Electrónica efectuándose e el respectivo seguimiento por parte del Comité Institucional de Autoevaluación y acreditación del plan institucional de Mejoramiento Continuo de los avances del cronograma del proceso de autoevaluación y el avance del proceso de solicitud de condiciones iniciales. (Acta Comité de Autoevaluación y Acreditación No. 59 del 29 may/2019 No. 62 del 10 Jul /2019 No. 64 del 28 de Ago / 2019 y No. 68 del 18 sept /2019. (Cumplimiento 55%)
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 19 | Se realizó el acto administrativo para dar de baja los elementos obsoletos e inservibles sin embargo no se ha establecido el método para darlos de baja físicamente | Ejecutar el procedimiento de bajas establecidos por la entidad. Culminar el procedimiento de bajas en forma definitiva de la entidad | 2019-05-02 | 2020-03-31 | 10 | Una vez la entidad cuente con el avaluó del perito de los bienes procederá a realizar el procedimiento de baja de los bienes
Unidades Tecnologicas de Santander | 890208727 | 2017 | 2019-12-23 | 23 | La UTS no ha llevado a cabo la gestión tendiente al pago de las cuentas por pagar de la vigencia 2016 por valor de $29.008.314. | Efectuar el respectivo procedimiento para realizar los pagos teniendo presente la disponibilidad de la información y lo dispuesto en las normas de contabilidad generalmente aceptadas dictadas por la Contaduría General de la nación. | 2019-05-02 | 2019-12-31 | 80 | La Institución ha realizado la gestión administrativa en conjunto con cada supervisor de área para adelantar la solicitud y tramite de pago a los contratistas que cumplen con los requisitos y/o documentos para el respectivo pago pendiente al cierre de cada vigencia a 31 de Diciembre. Cumplimiento 80%
| ______________________ | [5 empty] | ____________________________
| OMAR LENGERKE PEREZ | [5 empty] | LUZ MILDRED SUAREZ MORENO
| Rector U.T.S. | [5 empty] | Jefe Oficina Control Interno