## Hoja1
|  | CONTROL DE EVALUACIÓN | [6 empty] | PAGINA 1 DE
F - EV - 04 |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [6 empty] | VERSIÓN: 1.0
ASUNTO | FECHA INICIO | OBJETIVO | SITUACIÓN INICIAL | FECHA LÍMITE | PLAN DE ACCIÓN PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO |  |  |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | FECHA | ACCIONES CORRECTIVAS | META | RESPONSABLES | FECHA | COMENTARIOS
DIMENSIÓN 1 TALENTO HUMANO Puntaje Total: 96.1 | 2020-08-21 | POLÍTICA 01: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO PUNTAJE TOTAL: 96,3 | Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y actualización para los abogados que llevan la defensa jurídica de la entidad. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Hacer entrega al profesional del derecho, de un informe actualizado de los procesos judiciales en los cuales hace parte las UTS, donde se detalle el tipo de proceso. | 1 | Oficina Jurídica
|  |  | Incorporar actividades relacionadas con el Programa de desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación del talento humano en la entidad. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Implementar un Instructivo orientador, que incluya la metodología de acompañamiento, con un seguimiento frente al procedimiento a seguir al momento del retiro del funcionario de la institución, brindándole el contacto directo con los funcionarios a que debe acudir para la entrega del cargo, paz y salvo de inventarios entre otros ítems. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1780 de 2016, de no exigir como requisito la experiencia laboral, por lo menos al 10% de los empleos del nivel profesional de la planta creados desde mayo de dicho año. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Tener dentro del plan de provisión de recursos humanos la exigencia normativa, para que en el evento de efectuarse una modificación de la planta global de empleos, se considerará la no exigencia de la experiencia profesional en algunos cargos. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el conocimiento de las personas que se retiran a quienes continúan vinculados. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Mejorar el Acta de Gestión de entrega y recibo del cargo que contemple los siguientes ítems: Informe resumido de la gestión, situación del inventario de los recursos asignados, relación de todos los documentos en medio digital y/o físico que se dejan a disposición para el desarrollo del cargo, relación a la fecha de retiro o separación del cargo de los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes para el desempeño del cargo, actividades que quedan pendientes por implementar o que impliquen mayor observación o prioridad de acuerdo a las competencias y funciones del cargo. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Vincular jóvenes entre los 18 y 28 años en el nivel profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Tener presente dentro del plan de provisión de recursos humanos la exigencia normativa prevista, para que en el evento de efectuarse una modificación de la planta global de empleos se tenga en cuenta la creación de nuevos cargos del nivel profesional, para que en el 10% de los mismos no se exija experiencia profesional. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Implementar en la entidad la estrategia de las salas amigas de la familia lactante, en cumplimiento de la ley 1823 de 2017. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Desarrollar estrategia de sensibilización y conocimiento de la etapa previa, concomitante y posterior de la lactancia dirigido a servidores públicos de la institución. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa de otros niveles jerárquicos, que se encuentren en vacancia definitiva. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | De conformidad con el articulo 125 de la Constitución Política de Colombia, y el articulo 27 de la Ley 909 de 2004, el ingreso a la totalidad de los cargos de carrera y el ascenso en los mismos en la Institución en los diferentes niveles jerárquicos establecidos en la Planta Global de Empleos (Profesional, Técnico y Asistencial) se seguirá realizando a través de concurso publico de méritos, en los que se garantiza la transparencia y la objetividad. para evidenciar lo precitado se adjunta la ultima OPEC ofertada a través de la CNSC, con una muestra de la firmeza de la lista de elegibles y de los nombramientos realizados en la vigencia 2020. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Implementar en la entidad procesos meritocráticos para vincular los servidores en los cargos de planta temporal. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Las UTS a la fecha no cuenta con personal vinculado bajo la modalidad de empleos temporales. N.A. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera administrativa del nivel asesor, que se encuentren en vacancia definitiva. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Dentro de los empleos de carrera administrativa de la Planta Global de Empleos de la Institución no se cuenta con empleo de nivel asesor. N.A. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Extender la invitación para la participación en las actividades de formación y/o entrenamiento al personal de la Institución vinculado mediante provisionalidad o prestación de servicios que cumplan funciones o actividades de servicio al ciudadano en concordancia con el articulo 1 del Decreto 894 de 2017, a fin que redunde en una mejor prestación del servicio. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Se desarrollaran actividades con el fin de socializar la resolución 02-1267 de 2019 "Por medio de la cual se crea el lineamiento para la declaración y trámite de los conflictos de interés en las Unidades Tecnológicas de Santander", entre otras, difusión a través de la página web institucional la cual se ira actualizando de acuerdo a las sugerencias del DAFP. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Implementar estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés que contemplen jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Difundir de manera virtual boletines informativos durante el segundo semestre del 2020 a todos los servidores públicos vinculados con la Institución, en el que se divulguen algunos casos de declaración del conflicto de intereses. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro de la gestión del talento humano. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Revisar los formatos de las listas de chequeo para los procesos de vinculación del personal de planta de acuerdo a las recomendaciones establecidas por el DAFP. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Realizar el respectivo cargue en la pagina web https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/ de la PUBLICACIÓN PROACTIVA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS dispuesto por el DAFP. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Ejecutar un plan de formación o capacitación dirigido a servidores públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Dentro del Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020 se contempló la realización de capacitación sobre TIC herramientas de oficina para protocolo y autorización de tramites, la cual se desarrollo de manera virtual del 20 de abril al 04 de mayo de 2020. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de Posgrado en gestión TI y seguridad de la información realizadas por el Gobierno Nacional. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Informar al personal de la planta de empleos de la Institución sobre las convocatorias de capacitación y posgrados en seguridad digital y gestión de las Tecnologías de la información ofertados por el Gobierno Nacional, para instar a su participación. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de capacitación en gestión TI y seguridad de la información realizadas por el Gobierno Nacional. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Informar al personal de la planta de empleos de la Institución sobre las convocatorias de capacitación y posgrados en seguridad digital y gestión de las Tecnologías de la información ofertados por el Gobierno Nacional. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través de su participación en las convocatorias realizadas por el Gobierno Nacional para la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra “ESDEGUE". | 2020-12-05 | 2020-09-01 | El proceso de Inscripción para la Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra “ESDEGUE se cerró el 16 de julio de 2020, e inicio de clases el 24 de julio de 2020 https://esdegue.edu.co/es/maestría-en-seguridad-y-defensa-nacionales, por lo cual se remitirá comunicación a la ESDEGUE para que brinde información para la próxima cohorte de maestría y una vez se tenga conocimiento del calendario se difunda a través de circular la convocatoria para que quien desee adelantarla, realice inscripción respectiva. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de competencias gerenciales realizadas por el Gobierno Nacional. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Informar al personal de la planta de empleos de la Institución sobre la capacitación en competencias gerenciales ofertados por el Gobierno Nacional. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de Encuentros de Gestores de Incidentes Cibernéticos convocados por el CSIRT Gobierno. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Informar al personal de la planta de empleos de la Institución sobre las convocatorias de encuentros de gestores de incidentes cibernéticos convocados por el CSIRT del Gobierno Nacional. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de Desarrollo del Talento Digital convocadas por el Gobierno Nacional. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Informar al personal de la planta de empleos de la Institución sobre la capacitación en Desarrollo de Talento Digital ofertados por el Gobierno Nacional. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador sea atendido por operadores capacitados en servicio y lenguaje claro. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Difundir al personal de atención al conmutador de las UTS a través de correo electrónico la GUÍA DE LENGUAJE CLARO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE COLOMBIA expedida por el DAFP | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador tiene operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias). | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Se informará al personal de apoyo en el conmutador de la Institución, los números de contacto telefónico de los interpretes contratados en la Institución. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador cuenta con operadores que conocen y hacen uso de herramientas como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea para la atención de personas con discapacidad auditiva. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Se continuará con la implementación del centro de relevo en línea y el Sistema de Interpretación-SIEL en la institución, del cual se venia haciendo uso en la Oficina de Atención al ciudadano y con el cual se cuenta con usuario y contraseña institucional. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Vincular al personal de gestión documental conforme a las competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función Pública. | 2020-12-05 | 2020-09-01 | Mediante Resolución No. 02-428 del 07 de mayo de 2019, se ajusto el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, para el cargo de nivel profesional, código 219, grado 5 (Pag 59-60) incluyéndose las competencias especificas para los cargos que se les asignen funciones de archivística, en cumplimiento de la Resolución No. 629 del 19 de julio de 2018. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  | Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | 1.Presupuestar atendiendo la normatividad vigente las partidas para atender los gastos de bienestar social y capacitaciones a los funcionarios de la institución. | 3 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
DIMENSIÓN 2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN Puntaje Total: 80.5 | 2020-08-21 | POLÍTICA 03: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 80.5 | Incluir en el plan de acción anual de la entidad proyectos según lo especificado en el plan indicativo cuatrienal. | 2021-01-31 | 2021-01-31 | Incluir en el Plan de Acción Anual de la vigencia 2021, proyectos relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que el Plan de Acción institucional fue aprobado y publicado conforme a la norma del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, mediante resolución No. 02-056 de 29 de enero de 2020 | 1 | Oficina de Planeación
|  | POLÍTICA 03: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 80.5 POLÍTICA 13: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL; PUNTAJE: 77.5 | Definir, desde el equipo directivo de la entidad y a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, acciones de intervención para asegurar los resultados. | 2021-01-31 | 2021-01-31 | Incluir en el Plan de Acción Anual de la vigencia 2021, indicadores de la gestión, toda vez que el Plan de Acción institucional fue aprobado y publicado conforme a la norma del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, mediante resolución No. 02-056 de 29 de enero de 2020 | 1 | Oficina de Planeación
|  |  | Ajustar, desde el equipo directivo de la entidad y a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, los procesos que intervienen en el logro de los resultados. | 2020-12-05 | 2020-09-21 | Ajustar de ser necesario desde las acciones de mejora, resultado de la evaluación de indicadores de gestión las actividades que están ejecutando los procesos para garantizar el cumplimiento del indicador en la siguiente evaluación. Aplica para indicadores de bajo cumplimiento. | N.A | Oficina de Planeación
|  |  | Reorganizar, desde el equipo directivo de la entidad y a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional, los equipos de trabajo y recursos para asegurar los resultados. | 2020-12-05 | 2020-09-21 | Solicitar acciones de mejora, resultado de la evaluación de indicadores de gestión para reorganizar los equipos de trabajo y recursos según sea el caso. Solo en las situaciones que aplique | N.A | Oficina de Planeación
|  | POLÍTICA 03: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 80.5 POLÍTICA 06 GOBIERNO DIGITAL. PUNTAJE TOTAL: 80.2 POLÍTICA 10 SERVICIO AL CIUDADANO. PUNTAJE TOTAL: 90.5 POLÍTICA 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 83,2 | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2020-12-05 | 2020-11-15 | Incorporar a la Política 8 de Talento Humano del Plan de Acción tres objetivos adicionales el Sistema de Estímulos, Contratación ( Docente y CPS) y Administrativos. | 3 | Dirección Administrativa de Talento Humano
|  |  |  | 2020-12-05 | 2020-04-01 | Fortalecer los esquemas de autenticación, accesibilidad, disponibilidad y conservación electrónica de la información Institucional a través de la implementación, aplicación y uso de las TIC, así como el desarrollo de herramientas que permitan la mejora continua y simplificación de los procesos internos. | 2
|  |  |  | 05/12/2020 | 2020-10-05 | Revisar la gestión de ingresos mediante la evaluación y control. | 2 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
|  |  |  | 2020-11-30 | 2020-11-23 | Actualizar Diagnóstico del Área con el equipo de trabajo de investigaciones, para formular el Plan de Acción del proceso de investigaciones, según Formato: F-PL-01. | 1 | Dirección de Investigaciones y Extensión
|  |  |  | 2020-12-01 | 2020-10-19 | Documento de trabajo modificatorio al Reglamento de reconocimiento e incentivos a la producción científica de las Unidades Tecnológicas de Santander; con el fin de Mejorar las actividades de ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 1
|  |  |  | 2020-12-01 | 30/05/2020 30/08/2020 30/11/2020 | Ejecutar las acciones aprobadas en la instancia correspondiente a nivel institucional, para mejorar los canales de comunicación hacia la ciudadanía en temas relacionados con la gestión del conocimiento e innovación a través de la Página Web, Emisora UTS y Fan page de Facebook. | 1
|  |  |  | 2020-12-05 | 2020-10-30 | Llevar a cabo reuniones paródicas con los docentes que tiene horas misionales de extensión para reforzar la construcción de 7 proyectos de extensión y proyección social, a través de capacitaciones de expertos | 7 | Grupo de Extensión Institucional
|  |  |  | 2020-12-05 | 2020-09-07 | Incluir en la ejecución de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la política 9. Bienestar Institucional para el mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución, una estrategia de participación dirigida a los servidores públicos. | 1 | Grupo de Bienestar Institucional
|  |  |  | 2020-12-05 | 2020-09-21 | Socializar los objetivos específicos de la política de infraestructura a través de los medios de comunicación institucionales. | 2 | Oficina de Infraestructura
DIMENSIÓN 3: GESTIÓN PARA RESULTADOS CON VALORES PUNTAJE TOTAL: 85,0 | 2020-08-21 | POLÍTICA 05: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS PUNTAJE: 94,1 POLÍTICA 11: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES PUNTAJE: 96,7 POLÍTICA 13: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 77.5 POLÍTICA 16: CONTROL INTERNO PUNTAJE: 88.0 | Efectuar análisis de costo-beneficio de los procesos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2020-12-05 | 2020-09-21 | Solicitar a los Grupos de Comunicaciones e Imagen Institucional y Grupo de Recursos Informáticos el análisis de costo- beneficio de los trámites y OPAS institucionales. Realizar de acuerdo al análisis anterior los ajustes de ser necesario al interior de los procedimientos que se encuentran dentro del SIG. | 2 | SIG
|  | :POLÍTICA: 06 GOBIERNO DIGITAL: PUNTAJE: 80.2 | Garantizar que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, sean liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad. | 2020-12-05 | 2020-09-21 | Reiterar a los gestores de proyectos de inversión mediante circular la presentación de todos los proyectos formulados al Banco de Proyectos Institucional. | 1 | Oficina de Planeación
|  | POLÍTICA 06 GOBIERNO DIGITAL. PUNTAJE TOTAL: 80.2 POLÍTICA 10 SERVICIO AL CIUDADANO. PUNTAJE TOTAL: 90.5 POLÍTICA 11: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. PUNTAJE: 96.7 POLÍTICA 12: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA PUNTAJE: 83.2 | Mejorar las actividades de ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2020-12-04 | 1212/2020 | Procurar la generación y producción de conocimiento, mediante la preparación, divulgación y gestión de las convocatorias realizadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con los docentes investigadores de la institución. | 1 | Dirección de Investigaciones y Extensión
|  | POLÍTICA: 06 GOBIERNO DIGITAL: PUNTAJE: 80.2 POLÍTICA 11 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 96,7 | Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT todos los trámites de la entidad. | N.A. | N.A. | En fecha 26 de febrero de la presente anualidad se registraron ante el SUIT la totalidad de trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPAS institucionales quedando con el 100% del inventario de estos en dicha plataforma. | N.A | Oficina de Planeación
|  | POLÍTICA: 06 GOBIERNO DIGITAL: PUNTAJE: 80.2 POLÍTICA 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 83,2 | Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad. | 2020-10-30 | 2020-09-10 | Presentar el informe de gestión vigencia 2019 en la rendición de cuentas a realizarse el día 10 de septiembre de la presente anualidad, de forma remota a través de Facebook live y YouTube y publicación de la presentación del informe de gestión en la página web institucional | 1 | Oficina de Planeación Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 2020-08-21 | POLÍTICA 06 GOBIERNO DIGITAL. PUNTAJE TOTAL: 80.2 | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | 2020-11-20 | 2020-10-09 | Continuar con la Implementación de la herramienta tecnológica que permita abarcar los diferentes procesos académicos del grupo de Admisiones y Decanaturas (Estrategia Centro de Atención y Servicio Académico- CASA) y correos electrónicos específicos como canal de solicitud y tramite. | 2 | Decanaturas Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico Grupo de Recursos Informáticos Grupo de comunicaciones e imagen institucional
|  | POLÍTICA 06 GOBIERNO DIGITAL. PUNTAJE TOTAL: 80.2 POLÍTICA 10 SERVICIO AL CIUDADANO. PUNTAJE TOTAL: 90.5 POLÍTICA 11: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. PUNTAJE: 96.7 POLÍTICA 12: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA PUNTAJE: 83.2 | Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2020-11-20 | 2020-10-09 | Realizar campañas de socialización dirigido a la comunidad Uteista en página web institucional, redes sociales y correos electrónicos, para incrementar el uso de la herramienta tecnológica de la Estrategia CASA y correos electrónicos institucionales. | 1 | Decanaturas Grupo de Admisiones, registro y control académico Grupo de Recursos Informáticos Grupo de comunicaciones e imagen institucional
|  | POLÍTICA 11: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. PUNTAJE: 96.7 | Implementar acciones de racionalización que permitan reducir los costos de los trámites / otros procedimientos administrativos de la entidad. | 2020-11-20 | 2020-10-09 | Solicitar ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera la racionalización del tramite en el pago de los derechos pecuniarios, haciéndose las transacciones en línea. | 1 | Decanaturas Grupo de Admisiones, registro y control académico
| 2020-08-21 | POLÍTICA No. 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 2020-12-02 | 20/03/2020 09/07/2020 30/09/2020 28/10/2020 | Asegurar que las estrategias para la gestión de tecnologías de la información y las comunicación (Acompañamientos y Seguimientos) se apliquen en la ejecución, seguimiento y Divulgación del ejercicio de la Investigación . | 1 | Dirección Investigaciones y Extensión
|  |  | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción | 2010-09-30 | 2020-08-24 | 1. Inclusión del modulo virtual para el mejoramiento del trámite en línea de Movilidad Académica. 2. Inclusión de un enlace/vinculo para la visualización en línea de la información de los convenios vigentes nacionales e internacionales relacionados con el proceso de movilidad académica. | 2 | Oficina de Relaciones Interinstucionales e internacionales.
| 2020-08-21 | POLÍTICA 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 | Promocionar los trámites disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso. | 2020-11-30 | 2020-08-21 | Divulgar a través de redes sociales las piezas de trámites y servicios diseñadas | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional
|  |  | Promocionar los otros procedimientos administrativos disponibles en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso. | 2020-11-30 | 2020-08-21 | Divulgar a través de redes sociales las piezas de otros procedimientos administrativos y servicios diseñados. | 1
|  |  | Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad. | 2020-10-30 | 2020-08-21 | Hacer uso de los medios digitales en la audiencia de rendición de cuentas institucional a través de redes sociales, correos electrónicos y cualquier otro medio. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional
| 2020-09-17 | POLÍTICA 03: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 80.5 POLÍTICA 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 | Incluir el tablero de indicadores para el seguimiento y control en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) | 2020-12-05 | 2020-12-01 | Crear tablero de Control basado en el modelo del MINTIC e incluirlo en el petic de la institución mediante acto administrativo | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
|  | POLÍTICA 03: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 80.5 POLÍTICA No. 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 POLÍTICA: 07 SEGURIDAD DIGITAL: PUNTAJE: 78.8 POLÍTICA: 13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- PUNTAJE: 77.5 POLÍTICA 16 CONTROL INTERNO PUNTAJE: 88.0 | Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | 2020-12-05 | 2020-12-01 | Crear tablero de control de indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información al menos dos indicadores para implementar | 1
|  | POLÍTICA 03: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 80.5 POLÍTICA: 07 SEGURIDAD DIGITAL: PUNTAJE: 78.8 POLÍTICA 09: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN - PUNTAJE: 84.4 | Formular un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad a partir de las necesidades identificadas, e implementarlo mediante un acto administrativo. | 2021-12-03 | 2020-12-05 | Identificar las necesidades para la Formulación del sistema de Gestión de Seguridad de la Institución | 1
|  | POLÍTICA No. 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 | Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento. | 2021-06-30 | 2020-11-25 | Definir e implementar un esquema de soporte a través de un único punto de contacto mediante una herramienta de mesa de ayuda | 1
|  |  | Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad. | 2021-03-05 | 2020-11-01 | Definir acuerdos de Niveles de servicios con los proveedores tecnológicos de la institución | 1
|  |  | Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad, un macro proceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión de TI definido, documentado y actualizado. | 2021-12-03 | 2020-12-05 | Definir y documentar el proceso de TI de la entidad | 1
|  |  | Garantizar que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, sean liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad. | 2021-06-30 | 2020-12-05 | Incorporar en el procedimiento de presentación de proyectos la viabilización por parte de la Oficina de recursos Informáticos de los proyectos que incorporen TIC | 1
|  |  | Utilizar el principio de incorporar, desde la planeación de los proyectos de tecnologías de la información (TI) de la entidad, la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor. | 2021-06-30 | 2020-12-05 | Estructurar la necesidades de las partes interesadas en el SGSI | 1
|  |  | Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución debidamente documentadas y actualizadas para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Documentar la necesidad de implementar la arquitectura de referencia y de solución de la Institución | 1
|  |  | Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor. | 2020-10-30 | 2020-10-19 | Implementar en los contratos de CPS de desarrollo la sesión de derechos de uso de software | 1 | Oficina Jurídica - Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | Implementar para los sistemas de información de la entidad funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. | 2021-04-30 | 2020-11-30 | Documentar las trazas de auditoría de los sistemas de Información académico y financiero de la institución | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
|  |  | Contar con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada, para cada uno de los sistemas de información con de la entidad. | 2021-01-20 | 2020-11-25 | Actualizar la información técnica de los sistemas de Información de la entidad | 1
|  |  | Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de la entidad. | 2021-06-30 | 2020-11-30 | Crear documento con las especificaciones de necesidad de arquitectura de software de la entidad | 1
|  |  | Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información. | 2021-07-31 | 2020-11-30 | Definir una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de Información de la Institución | 1
|  |  | Definir el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2021-07-31 | 2020-11-30 | Definir el esquema de soporte de la Institución y solicitar su aprobación ante el comité de gestión y desempeño institucional | 1
|  |  | Definir un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. | 2020-07-31 | 2020-11-30 | Definir un proceso de desarrollo de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. | 1
|  |  | Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales. | 2020-07-31 | 2020-11-30 | Definir plan de aseguramiento de calidad de ciclo de vida de software | 1
|  |  | Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad. | 31/04/2021 | 2020-11-30 | Caracterización de usuarios e implementación de funcionalidades en la pagina web | 1
|  |  | Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Formular el programa de implementación de residuos tecnológicos de la entidad | 1
|  |  | Contar con visitas actualizadas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI de la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Crear vistas de despliegue | 1
|  |  | Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad. | 2021-12-09 | 2020-11-01 | Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad. | 2
|  |  | Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos. | 2021-04-30 | 2020-12-05 | Documentar los mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos. | 1
|  |  | Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Elaborar un plan de direccionamiento para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Elaborar un plan de contingencias para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Elaborar un documento de diseño detallado de la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6). | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1
|  |  | Utilizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos para mejorar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. | 2021-04-30 | 2020-12-05 | Definir la caracterización de los grupos de interés internos y externos para el diseño de implementación del uso y apropiación de TIC. Implementar el mejoramiento del uso y mejoramiento de las TIC | 2
|  |  | Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los otros procedimientos administrativos disponibles en línea o parcialmente en línea. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Definir las funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los otros procedimientos administrativos disponibles en línea o parcialmente en línea. Habilitar las funcionalidades para el seguimiento | 1
|  |  | Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854, para todos los trámites de la entidad disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-11-15 | 2020-12-05 | Verificar los criterios de accesibilidad sobre el portal web de la institución e implementar los que no se encuentren en operación | 1
|  |  | Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA definidos en la NTC5854, para todos los otros procedimientos de la entidad disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-11-15 | 2020-12-05 | Verificar los criterios de accesibilidad sobre el portal web de la institución e implementar los que no se encuentren en operación | 1
|  |  | Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los otros procedimientos administrativos de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | 2021-06-30 | 2020-11-30 | verificar cuales procedimientos administrativos parcial o totalmente en línea de la institución se encuentran con todos los criterios de usabilidad web implementados | 1
|  | POLÍTICA No. 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 POLÍTICA: 07 SEGURIDAD DIGITAL: PUNTAJE: 78.8 | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | 2021-12-09 | 2020-12-05 | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | 3
|  |  | Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | 2021-09-30 | 2020-12-05 | Elaborar el procedimiento para realizar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | 3
|  | POLÍTICA No. 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 POLÍTICA: 07 SEGURIDAD DIGITAL: PUNTAJE: 78.8 POLÍTICA 09: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN - PUNTAJE: 84.4 | Definir y documentar procedimientos de seguridad y privacidad de la información, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | 2021-12-09 | 2020-11-30 | Definir la política de privacidad y seguridad de la Información de la Institución | 1
|  |  | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | 2021-06-30 | 2020-12-05 | Definir el modelo a usar para identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | 3
|  | POLÍTICA No. 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 POLÍTICA12: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PUNTAJE: 83.2 | Contar con vistas de información actualizadas de la arquitectura de información para todas las fuentes de información de la entidad. | 2021-06-30 | 2020-12-05 | Definir las vistas de información que deben ser utilizadas en la arquitectura de información | 1
|  |  | Implementar procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad. | 2021-12-03 | 2020-11-15 | Actualizar el documento del plan de prevención de desastres de TI | 1
|  | POLÍTICA No. 06 GOBIERNO DIGITAL PUNTAJE TOTAL:80.02 POLÍTICA16: CONTROL INTERNO PUNTAJE: 88.0 | Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2021-12-09 | 2020-12-05 | Definir las acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 1
|  | POLÍTICA: 07 SEGURIDAD DIGITAL: PUNTAJE: 78.8 | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de su participación en las jornadas de socialización y promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2021-12-09 | 2020-12-05 | Participar de las jornadas de socialización y promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por Mintic | 1
|  |  | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de su participación en las jornadas de sensibilización y capacitaciones del uso seguro de entorno digital convocadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2021-12-09 | 2020-12-05 | Participar de las jornadas de sensibilización y capacitaciones del uso seguro de entorno digital convocadas por Mintic | 1
|  |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital a la Coordinación Nacional de Seguridad Digital (Presidencia de la República). | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Reconocer mediante ajuste del Peti como instancias de la política de seguridad digital a la Coordinación Nacional de Seguridad Digital (Presidencia de la República). | 1
|  |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Comité de Seguridad Digital. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Solicitar la creación del comité de Seguridad Digital | 1
|  |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al Comando Conjunto Cibernético (CCOC). | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Reconocer mediante ajuste del Peti como instancias de la política de seguridad digital al Comando Conjunto Cibernético (CCOC). | 1
|  |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital a las Unidades cibernéticas de las Fuerzas Militares. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Reconocer mediante ajuste del Peti como instancias de la política de seguridad digital a las Unidades cibernéticas de las Fuerzas Militares. | 1
|  |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Reconocer mediante ajuste del Peti como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno. | 1
|  |  | Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno y otros CCIRT. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Reconocer mediante ajuste del Peti como instancias de la política de seguridad digital al CSIRT de Gobierno y otros CCIRT. | 1
|  |  | Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como la Política de Seguridad Digital CONPES 3854 de 2016. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Reconocer mediante ajuste del Peti las herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como la Política de Seguridad Digital CONPES 3854 de 2016. | 1
|  |  | Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como la Guía para la identificación de infraestructura critica cibernética. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Reconocer mediante ajuste del Peti las herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como la Guía para la identificación de infraestructura critica cibernética. | 1
|  |  | Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como los Estudios relacionados con Seguridad Digital (por ejemplo Estudio sobre el Impacto Económico de los Incidentes, Amenazas y Ataques Cibernéticos (Encuesta OEA). | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Reconocer mediante ajuste del Peti las herramientas o instrumentos en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como los Estudios relacionados con Seguridad Digital (por ejemplo Estudio sobre el Impacto Económico de los Incidentes, Amenazas y Ataques Cibernéticos (Encuesta OEA). | 1
|  |  | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. | 2021-04-30 | 2020-12-05 | Adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. | 1
|  |  | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Identificar la infraestructura crítica cibernética de la Institución | 1
|  |  | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética. | 2021-12-09 | 2020-12-05 | Participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética. | 1
|  |  | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en las mesas de construcción y sensibilización del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital. | 2021-12-09 | 2020-12-05 | Participar en las mesas de construcción y sensibilización del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital. | 1
|  |  | Establecer los objetivos específicos de la entidad en seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección y medir su nivel de cumplimiento mediante los indicadores definidos para tal fin. | 2021-12-09 | 2020-12-05 | Establecer los objetivos específicos de la entidad en seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección y medir su nivel de cumplimiento mediante los indicadores definidos para tal fin. | 2
|  |  | Establecer roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección y actualizarlos de acuerdo con las necesidades de la entidad. | 2021-04-30 | 2020-12-05 | Establecer roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información, aprobarlos mediante la alta dirección y actualizarlos de acuerdo con las necesidades de la entidad. | 2
|  |  | Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad. | 2021-12-09 | 2020-12-05 | Realizar campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad. | 1
|  |  | Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los cambios de la entidad. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los cambios de la entidad. | 1
| 2020-08-21 | POLÍTICA No. 08 DEFENSA JURÍDICA PUNTAJE TOTAL:70.7 | Informar al Ministerio Público de las decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición. | 2020-11-30 | 2020-10-19 | Informar a través del Comité de Conciliación, al Ministerio Público de la Jurisdicción, sobre las decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición | 1 | Oficina Jurídica
|  | POLÍTICA No. 08 DEFENSA JURÍDICA PUNTAJE TOTAL:70.7 | Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición. | 2020-11-30 | 2020-10-19 | Presentar informe por parte de los apoderados, ante el Comité de Conciliación, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición, en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial | 1 | Oficina Jurídica
|  | POLÍTICA 09: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN - PUNTAJE: 84.4 POLÍTICA 12: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA- PUNTAJE: 83.2 POLÍTICA: 13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- PUNTAJE: 77.5 | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante la página web de la entidad. | 2020-10-30 | 2020-09-10 | Publicar el informe de la evaluación de la rendición de cuentas en la página web institucional, incluyendo las respuestas a las preguntas formuladas por las personas participantes. | 1 | Oficina de Planeación
|  |  | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante comunicación directa de la entidad con los participantes. | 2020-10-30 | 2020-09-10 | Solicitar los correos electrónicos de las personas que realicen preguntas en la rendición de cuentas con el fin de otorgarles las respuestas a través de medios digitales. | N.A | Responsables del tema requerido
|  |  | Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los resultados de su participación mediante comunicación directa de la entidad con los participantes. | 2020-10-30 | 2020-09-10 | Solicitar los correos electrónicos de las personas que realicen preguntas en la rendición de cuentas con el fin de otorgarles las respuestas a través de medios digitales. | N.A | Responsables del tema requerido
| 2020-08-21 | POLÍTICA No. 09 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUNTAJE TOTAL: 84.4 POLÍTICA 12: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA PUNTAJE: 83.2 | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadanas formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | 2020-11-30 | 2020-08-21 | Fortalecer el uso de lo medios digitales institucionales para la promoción del control social y veedurías ciudadanas. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención al Ciudadano
|  | POLÍTICA 09: TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN - PUNTAJE: 84,4 | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Solicitar al Grupo de Comunicaciones e Imagen institucional la publicación de la existencia de los grupos étnicos en la institución. | 1 | Grupo de Bienestar Institucional
|  | POLÍTICA No. 09 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUNTAJE TOTAL: 84.4 POLÍTICA No. 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUNTAJE TORAL: 83.2 | Divulgar información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | 2020-09-15 | 2020-08-21 | Continuar con la Socialización de la información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad en los espacios online de participación existentes en la Institución dentro del programa oficial de audiencia de rendición de cuentas. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención Al Ciudadano
|  |  | Implementar acciones de diálogo que permitan la participación de diversos representantes de los grupos de valor. | 2020-11-30 | 2020-08-21 | Permanente contacto con los usuarios, periodistas, líderes de opinión y comunidad en general a través de redes sociales y chats institucionales. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 2020-09-17 | POLÍTICA No. 09 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUNTAJE TOTAL: 84.4 | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional e integrarlo al plan de acción anual. | 2021-06-05 | 2020-12-05 | Actualizar el plan de apertura de datos abiertos |  | Grupo de Recursos Informáticos
| 2020-08-21 | POLÍTICA 10: SERVICIO AL CIUDADANO - PUNTAJE: 90.5 POLÍTICA 12: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA PUNTAJE: 83.2 | Mejorar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadana mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 2020-11-30 | 2020-08-21 | Fortalecer las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadana | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención al Ciudadano
|  | POLÍTICA 03: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL: PUNTAJE: 80.5 POLÍTICA 10: SERVICIO AL CIUDADANO - PUNTAJE: 90.5 POLÍTICA No. 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUNTAJE TORAL: 83.2 | Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad mediante la capacitación de sus grupos de valor en temas de participación ciudadana y control social. | 2021-11-30 | 2020-08-21 | Estudiar el mecanismo apropiado de capacitación para establecer la estrategia que permita la participación ciudadana y control social | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano. Grupo de Atención al Ciudadano
|  | POLÍTICA 10: SERVICIO AL CIUDADANO - PUNTAJE: 90.5 | Implementar y adoptar en todas las dependencias de la entidad la política o estrategia de servicio al ciudadano. | 2020-12-04 | 2020-08-21 | Socializar al interior de la institución la política o estrategia de servicio al ciudadano. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
|  |  | Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el PND y/o el PDT. | 2020-12-05 | 2020-08-21 | Revisión y estudio del Manual de Recepción y Trámite para las peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención al Ciudadano
|  | POLÍTICA 10: SERVICIO AL CIUDADANO - PUNTAJE: 90.5 POLÍTICA No. 13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - PUNTAJE: 77.5 | Analizar y evaluar los resultados del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro. | 2020-10-31 | 2020-08-21 | Realizar el estudio como institución de educación superior de los documentos que deben ser traducidos a lenguaje claro. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención Al Ciudadano
|  | POLÍTICA 10: SERVICIO AL CIUDADANO - PUNTAJE: 90.5 | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 2020-12-02 | 2020-10-09 | Mejorar el mecanismo de atención al ciudadano mediante un instrumento de medición a través de los canales virtuales para la solución de problemas. | 1 | Dirección de Investigaciones y Extensión
|  |  | Promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares, destinando recursos para tecnologías que permitan y faciliten la comunicación de personas con discapacidad auditiva. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Realizar el pago de los contratos de los profesionales docentes que realizan el acompañamiento de formación a los estudiantes con discapacidad auditiva. | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
|  | POLÍTICA 12: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA PUNTAJE: 83.2 | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | 2021-11-30 | 2020-08-21 | Fortalecer la Participación de la ciudadanía en el portal web institucional - menú transparencia- Categoría Planeación- que permitan transformar la relación entre los Ciudadanos y las Unidades Tecnológicas de Santander. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención al Ciudadano
|  |  | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de elaboración de normatividad formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. |  |  |  | 1
|  |  | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de formulación de la planeación definidas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. |  |  |  | 1
|  |  | Implementar acciones de participación ciudadana en todas las fases del ciclo de la gestión pública. | 2020-12-15 | 2020-08-21 | Permanente contacto con los usuarios, periodistas, líderes de opinión y comunidad en general a través de redes sociales y chats institucionales. | 1 | Secretaria General Oficina de Planeación Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
|  |  | Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad. | 2020-11-30 | 2020-08-21 | Seguir desarrollando la rendición de cuentas a través de medios digitales | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Oficina de Planeación
|  |  | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | 2020-09-15 | 2020-08-21 | Trasmisión de rendición de cuentas mediante los medios institucionales, las redes sociales y medios digitales | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional
|  |  | Implementar diferentes acciones de diálogo, acordes a la realidad de la entidad, para el proceso de rendición de cuentas. | 2020-12-04 | 2020-08-21 | Permanente Contacto con los usuarios, periodistas, líderes de opinión y comunidad en general a través de redes sociales y chats institucionales. | 1 | Secretaria General Oficina de Planeación Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
|  |  | Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de ejecución de programas, proyectos y servicios formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | 2020-10-30 | 2020-08-21 | Fortalecer la Participación de la ciudadanía en el portal web institucional - menú transparencia- Categoría Planeación- que permitan transformar la relación entre los Ciudadanos y las Unidades Tecnológicas de Santander. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención al Ciudadano
|  |  | Divulgar información sobre los espacios presenciales de participación de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | 2020-09-15 | 2020-08-21 | Socializar la información de los espacios presenciales de participación existentes en la Institución dentro del programa oficial de audiencia de rendición de cuentas. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención Al Ciudadano
|  |  | Divulgar información sobre los espacios de participación en línea de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | 2020-09-15 | 2020-08-21 | Socializar la información de los espacios online de participación existentes en la Institución dentro del programa oficial de audiencia de rendición de cuentas. | 1
|  |  | Divulgar información sobre la oferta de información en canales presenciales de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | 15/09//2020 | 2020-08-21 | Socializar la información de la oferta de información en canales presenciales de la Institución dentro del libreto de la audiencia de rendición de cuentas. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención Al Ciudadano
|  |  | Divulgar información sobre los conjuntos de datos abiertos de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | 15/09//2020 | 2020-08-21 | Socializar dentro del libreto de la de audiencia de rendición de cuentas los conjuntos de datos abiertos de las UTS necesarios. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
|  |  | Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad, de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 2021-01-31 | 2021-01-24 | Difundir en la página web institucional y en la emisora Tu radio Stereo 101.7, en los correos institucionales la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la participación de los servidores públicos y contratistas de la institución y ciudadanía en general. | 3 | Oficina de Planeación
|  |  | Implementar diferentes acciones de diálogo, acordes a la realidad de la entidad, para el proceso de rendición de cuentas. | 2020-10-30 | 2020-08-27 | Permitir la inscripción de propuestas de participación en la rendición de cuentas. Permitir la formulación de preguntas en el momento de la transmisión de la rendición de cuentas y a través del correo electrónico. | 3 | Oficina de Planeación Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
|  |  | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 2020-12-02 | 03/03/2020 28/08/2020 | Generar espacios de divulgación del proceso de investigación y la Gestión para vincular y hacer partícipe a la ciudadanía. | 1 | Dirección de Investigaciones y Extensión
|  | POLÍTICA 12: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA PUNTAJE: 83.2 POLÍTICA: 13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- PUNTAJE: 77.5 POLÍTICA16: CONTROL INTERNO PUNTAJE: 88.0 | Hacer seguimiento al componente de participación ciudadana del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. | 2020-11-30 | 2020-10-15 | Realizar seguimiento a los componentes de participación ciudadana del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. | 1 | Oficina de Control Interno
|  | POLÍTICA 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 83,2 POLÍTICA: 13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- PUNTAJE: 77.5 POLÍTICA16: CONTROL INTERNO PUNTAJE: 88.0 | Identificar debilidades, retos u oportunidades institucionales a través de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | 2020-10-30 | 2020-09-10 | Incluir en el informe de evaluación de la rendición de cuentas los aspectos positivos, por mejorar y las recomendaciones del resultado de la rendición de cuentas para futuras presentaciones. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Oficina de Planeación
|  | POLÍTICA 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 83,2 POLÍTICA16: CONTROL INTERNO PUNTAJE: 88.0 | Incrementar la participación ciudadana a partir de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad. | 2020-09-10 | 2020-08-27 | Invitar a la ciudadanía en general por los diferentes medios digitales para incrementar su participación. | 5
|  | POLÍTICA 12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 83.2 | Divulgar información sobre los espacios de participación en línea de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas. | 2020-10-30 | 2020-08-27 | Informar a través de la página web institucional la opción de inscripción de propuestas de participación en la rendición de cuentas. Informar durante la rendición de cuentas la posibilidad de realizar preguntas a comentarios de Facebook live y a través del correo electrónico. | 3 | Secretaria General Oficina de Planeación Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
|  | POLÍTICA: 13 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- PUNTAJE: 77.5 POLÍTICA16: CONTROL INTERNO PUNTAJE: 88.0 | Llevar a cabo, desde el Comité de Coordinación de Control Interno, actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias. | 2020-11-30 | 2020-10-14 | Diseñar una lista de chequeo de las actividades de gestión de riesgo. | 1 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
DIMENSIÓN No. 5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Puntaje Total: 85.4 | 2020-09-03 | POLÍTICA 14: GESTIÓN DOCUMENTAL .- PUNTAJE: 88,9 | Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para la infraestructura tecnológica requerida para la adecuada gestión documental. | 2020-12-05 | 2020-12-05 | Presupuestar y destinar recursos para la modernización, ampliación del archivo y gestión documental de la institución con programas de preservación y seguridad de la información documental | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
| 2020-09-01 |  | inexistencia de un procedimiento para la entrega de archivos por desvinculación o traslado del servidor público. | 2020-11-30 | 2020-09-01 | Implementar un procedimiento para la entrega de archivos por desvinculación o traslado del servidor público. | 1 | Grupo de Gestión Documental
| 2020-09-28 |  | Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean amigables con el medio ambiente. | 2020-12-05 | 2020-10-01 | Proyectar la necesidad de los equipos modernos (amigables con el medio ambiente) para mejorar el área de gestión documental | 1 | Secretaria General
DIMENSIÓN No. 6 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Puntaje Total: 96.2 | 2020-08-21 | POLÍTICA No. 15: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. PUNTAJE 96.2 | Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño como parte de la implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2020-12-01 | 29 -01 2020 | Aprobación del plan de acción ante el comité institucional mediante la Resolución No. 02-056 de 29 de enero de 2020 Acta No. 01 del 28 de enero de 2020. | 1 | Dirección de Investigaciones y Extensión
|  |  | Implementar el plan de acción que se haya definido para la vigencia. | 2020-12-02 | 30-05-2020 30-08-2020 30-11-2020 | Ejecutar los programas y proyectos del plan de acción aprobado para la vigencia según Resolución No. 02-056 de 29 de enero de 2020 en el proceso de investigación. | 1
|  |  | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 2020-12-01 | 16-03-2020 01-04-2020 21-04-2020 31-08-2020 30-09-2020 29-10-2020 | Se implementaran acciones como capacitación a docentes respecto al uso y manejo de la herramienta RI-UTS . | 1
|  |  | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual. | 2020-12-02 | 26-05-2020 20-09-2020 01-12-2020 | Ejecutar las acciones de mitigación planteadas en la Matriz de Riesgos del proceso. | 1
DIMENSIÓN No. 7 CONTROL INTERNO Puntaje Total: 88.0 | 2020-09-15 | POLÍTICA No. 16 CONTROL INTERNO. PUNTAJE 88.0 | Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos en materia de comunicaciones (internas y externas). | 2020-11-27 | 2020-09-25 | Planear y ejecutar lineamientos en materia de comunicaciones (internas y externas). | 1 | Oficina de Control Interno Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
|  |  | Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos en materia de talento humano. |  |  | Planear y ejecutar lineamientos en materia de Talento Humano. | 1
|  |  | Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos en materia de planeación estratégica. |  |  | Planear y ejecutar lineamientos en materia de planeación estratégica. | 1
|  |  | Definir desde la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias lineamientos en materia de productos y servicios de la entidad. |  |  | Planear y ejecutar lineamientos en materia de productos y servicios de la entidad. | 1
|  |  | Establecer controles para evitar la materialización de riesgos contables. | 2020-11-30 | 2020-10-05 | Crear una matriz de controles para las principales actividades contables. | 1 | Oficina de Control Interno
|  |  | Contemplar en la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos, la confiabilidad de la información financiera y no financiera. |  | 2020-10-06 | Incluir en la Gestión del Riesgo una matriz de confiabilidad de la información financiera y no financiera. | 1 | Oficina de Control Interno Oficina de Planeación
|  |  | Identificar factores políticos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | 2020-10-07 | Realizar una Matriz DOFA para identificar los factores políticos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos. Realizar seguimiento del resultado obtenido anteriormente. | 2 | Oficina de Control Interno
|  |  | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | 2020-10-08 | Realizar una Matriz DOFA para identificar los factores de carácter fiscal que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos. Realizar seguimiento del resultado obtenido anteriormente. | 2 | Oficina de Control Interno
| 2020-08-21 |  | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual. | 2020-12-02 | 2020-12-01 | Documento de trabajo para modificación al Reglamento de reconocimiento e incentivos a la producción científica de las Unidades Tecnológicas de Santander. | 1 | Dirección de Investigaciones y Extensión
| 2020-09-15 |  | Establecer controles para evitar la materialización de riesgos contables. | 2020-11-30 | 2020-10-05 | Crear una matriz de controles para las principales actividades contables. | 1 | Oficina de Control Interno
|  |  | Contemplar en la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos, la confiabilidad de la información financiera y no financiera. |  | 2020-10-06 | Incluir en la Gestión del Riesgo una matriz de confiabilidad de la información financiera y no financiera. | 1
|  |  | Identificar factores políticos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | 2020-10-07 | Realizar una Matriz DOFA para identificar los factores políticos que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos. Realizar seguimiento del resultado obtenido anteriormente. | 2
|  |  | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | 2020-10-08 | Realizar una Matriz DOFA para identificar los factores de carácter fiscal que puedan afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos. Realizar seguimiento del resultado obtenido anteriormente. | 2
|  |  | Continuar con el seguimiento a los riesgos de los contratos e informar las alertas a que haya lugar por parte de los supervisores e interventores, dentro del rol que ejercen en el esquema de líneas de defensa establecido por la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | 2020-10-09 | Crear una lista de chequeo para identificar las alertas a que haya lugar para que los supervisores e interventores de los contratos ejerzan el rol que tienen establecido en la entidad. Realizar seguimiento del resultado obtenido anteriormente. | 2
|  |  | Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra los tipos de daño por los cuales resulta demandada o condenada la entidad, con el fin de proponer correctivos. |  | 2020-10-10 | Crear el formato de confirmación de abogados. Crear el control de confirmaciones. Realizar seguimiento al control de confirmaciones con el fin de proponer correctivos. | 3
|  |  | Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del conocimiento y la innovación a través de actividades tales como: gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual. |  | 2020-10-12 | Crear una matriz de riesgo y controles para aspectos relacionados a la fuga de capital intelectual de la institución | 1
|  |  | Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. |  | 2020-10-13 | Crear una lista de chequeo de aseguramiento de la información con indicadores definidos. Realizar seguimiento del resultado obtenido anteriormente | 2