## Consolidado Nov 12_2021
|  | CONTROL DE EVALUACIÓN | [7 empty] | PAGINA 1 DE
F - EV - 04 |  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | VERSION: 1.0
ASUNTO | FECHA INICIO | OBJETIVO | SITUACIÓN INICIAL | FECHA LÍMITE | PLAN DE ACCION PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO |  |  |  | SEGUIMIENTO
[5 empty] | FECHA | ACCIONES CORRECTIVAS | META | RESPONSABLES | FECHA | COMENTARIOS
Dimensión 1. TALENTO HUMANO Puntaje Total 97.1 | 06/10/2021 | Política 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO Puntaje Total 97.2 | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Elaborar el Plan de provisión de Recursos Humanos de la institución para la vigencia 2022, que cuente con la actualización de la matriz de legalidad ajustada a la normativa legal vigente, la descripción actual de la planta de personal, la provisión de las vacantes de carrera y demás situaciones administrativas que se deriven en el ejercicio de la función publica, en aras de atender las situaciones detectadas de falta de personal utilizando los recursos humanos existentes; a través, de procesos de capacitaciones, reubicaciones, comisiones, encargos, transferencia de conocimiento del personal próximo a pensionarse y otras necesidades que se cubren con la contratación directa de apoyo por medio de CPS. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Extender la invitación para la participación en las actividades de formación y/o entrenamiento al personal de la Institución vinculado mediante provisionalidad o prestación de servicios, que cumplan funciones o actividades de servicio al ciudadano en concordancia con el articulo 1 del Decreto 894 de 2017, a fin que redunde en una mejor prestación del servicio. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia afuera de la entidad. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Continuar con la aplicación del formato F-GA-56 Entrega empleo retiro del servicio y realizar su socialización mediante circular para el personal de planta de las Unidades Tecnológicas de Santander. | 2 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Implementar diferentes mecanismos para llevar a cabo los procesos de selección meritocrática de los gerentes públicos y de los cargos de libre nombramiento y remoción. Como mínimo, la entidad debe emplear el área de talento humano propia o podrá solicitar apoyo del grupo de meritocracia de Función Pública. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Se solicita que por conducto de la Oficina de Planeación se lleve a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la eliminación de esta recomendación, teniendo en cuenta que el sustento normativo (artículos 2.2.13.2.2 y 2.2.13.2.3 del Decreto 1083 de 2015) sobre el cual se fundan las mismas, es específica para la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y no para las entidades del orden territorial como es el caso de nuestra Institución. | N/A | Dirección Administrativa de Talento Humano |  | La Dirección Administrativa de Talento Humano solicitó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño su eliminación
| 06/10/2021 |  | Implementar en la entidad un proceso de capacitación que permita al servidor conocer los objetivos institucionales ligados a la actividad que ejecuta. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Continuar con la implementación del procedimiento de inducción y reinducción, que permita al personal conocer los objetivos institucionales de las Unidades Tecnológicas de Santander. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Reportar oportunamente las vacantes de la entidad en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Seguir reportando las vacantes definitivas de los empleos de Carrera Administrativa, dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente; a través, del mecanismo dispuesto por la CNCS para ello, en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC). | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Vincular jóvenes entre los 18 y 28 años en el nivel profesional, de acuerdo con la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 2365 de 2019. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Tener presente dentro del plan de provisión de recursos humanos la exigencia normativa prevista, para que en el evento de efectuarse una modificación de la planta global de empleos, se tenga en cuenta la creación de nuevos cargos del nivel profesional, para que en el 10% de los mismos no se exija experiencia profesional. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Vincular los servidores públicos a través de procesos de selección meritocrática (para los cargos diferentes a carrera administrativa). | 31/01/2022 | 19/10/2021 | La Institución a través de la Secretaria General realizan procesos de selección meritocrática (Abierto) para la vinculación del personal Docente de carrera y Docentes de Vinculación Especial a través de la ampliación del Banco de Hojas de Vida. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 | Política 2. INTEGRIDAD Puntaje Total 91.4 | Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la entidad con base en la declaración de bienes y rentas con el fin de incorporar acciones de prevención oportunamente. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Informar al personal de la planta de empleos de la Institución sobre cómo gestionar un posible caso de conflictos de interés, que se llegue a presentar en el ejercicio de la función pública. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Crear canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Diseñar un formato de encuesta, que permita conocer las diferentes sugerencias, recomendaciones y peticiones que presenten los servidores públicos, con relación a la implementación del código de integridad de la entidad, la cual será aplicada en cada una de las dependencias y de los grupos de trabajo de la institución. Crear una cuenta de correo electrónico, en la cual los servidores públicos de la institución puedan realizar las sugerencias, recomendaciones y peticiones, orientadas a mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad. | 2 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Formular y desarrollar un mecanismo para el registro, seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflictos de interés por parte de los servidores públicos que laboran dentro de la entidad.. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Continuar con la implementación de acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones. Diseñar una herramienta ofimática, que permita realizar seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interés, presentadas por parte de los servidores públicos de la institución, a través de cada líder de proceso. | 2 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de mecanismos de control. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Hacer extensivo al personal que participe en los procesos de selección y vinculación que adelante la institución, capacitación respecto a la identificación de un conflicto de interés. Diseñar un formato para la declaración de conflictos de interés, en el evento que surja un conflictos de interés por parte de los funcionarios públicos. Modificar el acto administrativo institucional Resolución 02-1267 de 2019, en el cual se incluya como anexo el formato para la declaración de conflicto de interés. | 3 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Socializar con el personal de la institución, el mecanismo dispuesto en la página Web Institucional sección de Atención al Ciudadano, para el reporte de posibles conflictos de interés. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de identificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Identificar las zonas de riesgos; con el fin, de implementar acciones preventivas, que reflejen la transparencia tanto de la institución como del servidor público, de acuerdo con la herramienta ofimática, a través de la cual se realiza seguimiento y monitoreo a las declaraciones de conflicto de interés presentadas, . | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 06/10/2021 |  | Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones de bienes y rentas de los servidores públicos preservando la privacidad y anonimización de la información personal. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Continuar recopilando en una herramienta Excel la información registrada por los servidores públicos de la institución, en las declaraciones de bienes y rentas, bajo mecanismos que conserven la protección de datos y garanticen a privacidad y anonimización de la información personal. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
Dimensión 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN Puntaje Total 79.9 | 2021-08-11 | Política 3. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Puntaje Total 79.9 | Ajustar por parte del equipo directivo los procesos que intervienen en el logro de los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2022-02-28 | 2021-08-11 | Solicitar la documentación de acciones de mejora y/o correctiva a los líderes de procesos que intervienen en el logro de los resultados a partir de los análisis de los indicadores del Plan de Acción Anual, en caso de incumplimiento, lo cual será sometido a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y al Consejo Directivo. | 1 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Oficina de Planeación
| 2021-08-11 |  | Definir acciones por parte del equipo directivo de intervención para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2022-02-28 | 2021-08-11 | Solicitar la documentación de acciones de mejora y/o correctiva a los líderes de los procesos en caso de incumplimiento de los indicadores del Plan de Acción Anual, lo cual será socializado a través del informe de gestión al Consejo Directivo, Académico de ser necesario y al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones | 1 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Oficina de Planeación
| 15/10/2021 |  | Diseñar los indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Establecer dentro del sistema de gestión de calidad un indicador que mida la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por el grupo de atención al ciudadano | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno (Realizar la verificación)
Dimensión 3. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS Puntaje Total 84.4 | 15/10/2021 | Política 5. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Puntaje Total 80.6 | Adquirir bienes amigables con el medio ambiente. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Verificar que dentro de los pliegos de condiciones de los documentos contractuales se exija a los proponentes contar con certificaciones ENERGY STAR. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 06/10/2021 |  | Establecer una estructura organizacional que facilite el flujo de la información interna. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Fortalecer el proceso de capacitación soportado en el uso de las TIC, a través de la realización del curso virtual sobre el Modelo Integrado de Planeación y gestión (MIPG) versión 2, dirigido al personal de planta de la Institución. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 01/11/2021 |  | Llevar a cabo la disposición final de los bienes de carácter devolutivo sin que se genere afectación al medio ambiente. | 31/12/2021 | 01/11/2021 | 1. Organizar los documentos base: Resoluciones finales de bajas del 01 de Agosto de 2018 a la fecha. 2. Presentar Propuesta Económica ante el Comité Evaluador de Bajas el Proceso de Martillo presentado por el Banco Popular para su revisión y aprobación. | 2 | Grupo de Recursos Físicos
| 01/11/2021 |  |  | 30/09/2022 | 2022-01-03 | 3. Iniciar y terminar el proceso de disposición final de los bienes establecidos en I Semestre del 2022. | 1 | Grupo de Recursos Físicos
| 16/10/2021 |  | Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide totalmente con lo registrado en la contabilidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/12/2021 | 30/10/2021 | Efectuar actas de conciliación de inventarios de control y de consumo al cierre de cada mes | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Grupo de Recursos Físicos Oficina de Control Interno (Realizar verificación)
| 15/10/2021 | Política 6. GOBIERNO DIGITAL Puntaje Total 79.8 | Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de información de la entidad. | N.A | N.A. | Se dio cumplimiento en el Plan de mejoramiento Furag 2019 Fila 68 | N/A | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las fuentes. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Incluir en la actualización del PETI la implementación del modelo de Arquitectura Empresarial para la UTS | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la gestión de sus sistemas de información. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Incorporar en el PETI la implementación de Arquitectura de Referencia. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Realizar los procesos y manuales necesarios para adoptar IPV6 en la entidad | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Al recibir el foco" definido en la NTC5854. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Verificar en todas las secciones de la página web institucional el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad al recibir el foco. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Evitar bloques" definido en la NTC5854. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Verificar en todas las secciones de la página web institucional el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad "Evitar bloques" | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Idioma de la página" definido en la NTC5854. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Verificar en todas las secciones de la página web institucional el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad Idioma. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Orden del foco" definido en la NTC5854. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Verificar en todas las secciones de la página web institucional el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad Orden del foco. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Sin trampas para el foco del teclado" definido en la NTC5854. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Verificar el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad Sin trampas para el foco del teclado en todas las secciones en la página web institucional | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Titulado de páginas" definido en la NTC5854. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Verificar el Cumplimiento de los criterios de Accesibilidad Titulado de páginas en todas las secciones en la página web institucional | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Vínculos visitados" que indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Verificar el Cumplimiento de los criterios de Accesibilidad Vínculos visitados en todas las secciones en la página web institucional | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información. | 30/11/2021 | 30/11/2020 | Definir una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de Información de la Institución | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | 2021-11-30 | 01/12/2020 | Crear tablero de control de indicadores de gestión de seguridad y privacidad de la información al menos dos indicadores para implementar | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento. | 2021-11-30 | 25/11/2020 | Definir e implementar un esquema de soporte a través de un único punto de contacto mediante una herramienta de mesa de ayuda | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Definir un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. | 30/11/2021 | 30/11/2020 | Definir un proceso de desarrollo de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) | 1 | Grupo de Recursos Informáticos Oficina de Control Interno (realiza la verificación)
| 15/10/2021 |  | Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6). | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la institución sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6). | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar un documento de diseño detallado de la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Elaborar un documento de diseño detallado de la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la institución | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la institución | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar un plan de contingencias para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Elaborar un plan de contingencias para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la institución | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar un plan de direccionamiento para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Elaborar un plan de direccionamiento para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la institución | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | 31/12/2022 | 05/12/2020 | Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la institución | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de la entidad. | 30/11/2021 | 30/11/2020 | Crear documento con las especificaciones de necesidad de arquitectura de software de la entidad | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Garantizar que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, sean liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Gestionar ante la oficina de planeación la incorporación en el procedimiento P-PL-05, la viabilización por parte de recursos informáticos en los proyectos que incorporen elementos TI | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Habilitar formulario PQRSD para que el usuario pueda hacer seguimiento en línea de la petición. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Definir indicador que permita hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información | 1 | Grupo de Recursos Informáticos (Definir indicadores) Oficina de Control Interno (Realizar verificación)
| 15/10/2021 |  | Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Gestionar ante la oficina jurídica la inclusión en los contratos de desarrollo cláusula correspondiente a la transferencia de derechos de autor. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Implementar para los sistemas de información de la entidad funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información. | N.A. | N.A. | Se dio cumplimiento en el Plan de mejoramiento Furag 2019 Fila 67 | N/A | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Implementar procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Diseñar el procedimiento de incidentes de Seguridad de la Información. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales. | 30/11/2021 | 30/11/2020 | Definir plan de aseguramiento de calidad de ciclo de vida de software | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad. | N.A. | N.A. | Se dio cumplimiento en el Plan de mejoramiento Furag 2019 Fila 74 | N/A | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Habilitar formulario PQRSD para que el usuario pueda hacer seguimiento en línea de la petición. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 13/10/2021 |  | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | 03/12/2021 | 12/11/2021 | Fomentar el uso dela herramienta tecnológica que permita abarcar los diferentes procesos académicos del grupo de Admisiones y Decanaturas (Bienvenido a CASA) y correos electrónicos específicos como canal de solicitud y tramite. | 1 | Decanaturas Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico Grupo de Recursos Informáticos Grupo de comunicaciones e imagen institucional
| 10/11/2021 |  | Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI con el propósito de optimizar las compras de tecnologías de información de la entidad. | 2022-01-31 | 2021-12-01 | Solicitar el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y recibir capacitación sobre el uso de los acuerdos marco de precios, referente a solicitudes de capacitación, ordenes de compra, entre otros aspectos requeridos para la realización de compras a través de la TVEC. | 1 | Oficina Jurídica
| 15/10/2021 |  | Utilizar el principio de incorporar, desde la planeación de los proyectos de tecnologías de la información (TI) de la entidad, la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor. | N.A. | N.A. | Se da cumplimiento en los formatos F-PL-08 en los Numerales 3.3 y 3.4 y F-PL-02 numeral 3. | N.A. | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como el análisis masivo de datos (Big data) para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Generar estructura de consultas en la Base de Datos como insumo para generación de reportes en Power BI | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la automatización robótica de procesos para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Integrar el Chat Virtual con Respuestas Automáticas | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la inteligencia artificial (AI) para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Integrar el Chat Virtual con Respuestas Automáticas | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la robótica para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Integrar el Chat Virtual con Respuestas Automáticas | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial para mejorar la prestación de los servicios de la entidad, como tecnologías de desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), cadena de bloques (Blockchain) o contratos inteligentes, entre otros. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Alojar el Sistema de Acompañamiento Académico (ATENA) en una plataforma DLT | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 | Política 7. SEGURIDAD DIGITAL Puntaje Total 78.2 | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Incluir en el procedimiento de gestión de incidentes la identificación de infraestructura crítica cibernética | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en la construcción de los planes sectoriales de protección de la infraestructura crítica cibernética. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Incluir en la guía de contacto con las autoridades entidades que apoyen la construcción de planes sectoriales. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como participar en las mesas de construcción y sensibilización del Modelo Nacional de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Incluir en la guía de contacto con las autoridades entidades que apoyen la construcción de planes sectoriales. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Incluir en el procedimiento de gestión de incidentes la identificación de infraestructura crítica cibernética | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Generar campaña de concientización de riesgos en seguridad digital. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Contemplar evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Incluir en el Plan Anual de Auditorías la evaluar del estado de los componentes del sistema de control interno, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos | 2 | Oficina de Control Interno
|  |  |  | 30/11/2022 |  | Evaluar el estado de los componentes del sistema de control interno, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos
| 15/10/2021 |  | Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Realizar test de seguridad a plataforma tecnológica de la institución. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | 31/09/2022 | 15/10/2021 | Elaborar el Inventario de Activos de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo a normatividad vigente. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los cambios de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Diseñar el procedimiento de incidentes de Seguridad de la Información. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de convenios o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital. | 28/10/2022 | 15/10/2021 | Participar en Jornadas de Capacitación dirigidas por el Ministerio TIC | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Realizar Ejercicio de incidente de Seguridad Digital por pérdida de información de Backup. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de su participación en las jornadas de sensibilización y capacitaciones del uso seguro de entorno digital convocadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | 2022-10-28 | 15/10/2021 | Participar en Jornadas de Capacitación dirigidas por el Ministerio TIC | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente y periódica, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Generar campaña de concientización de riesgos en seguridad digital a trav{es de correos electrónicos institucionales, redes sociales y página web institucional. | 3 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Realizar copias de respaldo con una periodicidad definida con los usuarios de la información y realizar pruebas de restauración de las copias para garantizar su correcto funcionamiento en caso de que sean requeridas. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Realizar copias de seguridad de los sistemas de información de la institución. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Realizar periódicamente ejercicios simulados de ingeniería social al personal de la entidad incluyendo campañas de phishing, smishing, entre otros, y realizar concientización, educación y formación a partir de los resultados obtenidos. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Realizar test de seguridad a plataforma tecnológica de la institución. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Realizar retest para verificar la mitigación de vulnerabilidades y la aplicación de actualizaciones y parches de seguridad en sus sistemas de información. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Realizar test de seguridad a plataforma tecnológica de la institución. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos
| 2021-10-15 | Política 8. DEFENSA JURÍDICA Puntaje Total 91.1 | Adoptar formalmente una metodología para el cálculo de la provisión contable. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2022-01-31 | 2021-12-01 | Presentar al Comité de Conciliación para revisión y aprobación propuesta de metodología para el calculo de la provisión contable de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en contra de la entidad. | 1 | Oficina Jurídica Jefe Oficina de Contabilidad
| 15/10/2021 | Política 10. SERVICIO AL CIUDADANO Puntaje Total 89.1 | Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el PND y/o el PDT. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con las actividades establecidas en el PAAC de la vigencia las cuales se encuentran al plan estratégico institucional línea 10 Gobernabilidad y gobernanza, a través de los programas 10.4 y 10.5 que corresponde a Gobierno, transparencia y participación y comunicación y difusión de la información. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 15/10/2021 |  | Aprobar recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual, con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Gestionar ante la alta dirección recursos para la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación de personas con discapacidad visual, con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Contar con aplicaciones móviles, de acuerdo con las capacidades de la entidad, como estrategia para interactuar de manera virtual con los ciudadanos. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con el servicio de atención de los usuarios a través de los aplicativos móviles de redes sociales tales como: Facebook e Instagram. | 1 | Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 15/10/2021 |  | Contar con un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Gestionar ante el grupo de Recursos Informáticos la operatividad de un menú interactivo con opciones para la atención de personas con discapacidad en la línea de atención telefónica | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Definir el direccionamiento estratégico para la vigencia teniendo en cuenta los bienes y/o servicios necesarios para atender las necesidades o problemas de sus grupos de valor. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Socializar a través de los medios institucionales los diversos espacios institucionales existentes para la atención de necesidades y problemas de los grupos de valor. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Diseñar los indicadores para medir el uso de canales en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Establecer dentro del sistema de gestión de calidad un indicador que mida la satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por el grupo de atención al ciudadano | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Oficina de Control Interno (Realizar verificación)
| 15/10/2021 |  | Disponer, de acuerdo con las capacidades de la entidad de un canal de atención itinerante (ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio, etc.) para la ciudadanía. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con servicio de chat institucional establecido en la página web. | 1 | Grupo Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Evaluar los resultados del uso de los documentos de la entidad traducidos a lenguaje claro. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Incorporar en los documentos traducidos al lenguaje claro una encuesta sobre la percepción de los usuarios | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 06/10/2021 |  | Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros). | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Continuar con la divulgación de la capacitación "Conflicto de intereses, declaración proactiva de bienes y rentas, mecanismos de participación ciudadana y control social" al personal de las Unidades Tecnológicas de Santander; mediante comunicación interna de correo electrónico. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 2021-10-15 |  | Implementar paraderos o estacionamientos para personas con discapacidad, para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad. | 2022-01-31 | 2021-12-17 | Señalización del espacio destinado para el estacionamiento para personas con discapacidad | 2 | Oficina de Infraestructura
| 15/10/2021 |  | Mejorar las actividades de ejecución de programas, proyectos y servicios mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Generar piezas publicitarias promocionando el uso del formulario de PQRDSYF, chat en línea y servicios de soporte en casa. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 2/11/2021 |  | Mejorar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadana mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Socializar la información de control social dispuesta en el sitio web institucional. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 15/10/2021 |  | Tener capacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad para grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Gestionar ante el grupo de Recursos Informáticos la operatividad de una línea de atención telefónica, el PBX o conmutador para grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para su posterior traducción. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Tener operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Gestionar ante la oficina de talento humano la vinculación de personal del grupo de Atención al ciudadano operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas en los diferentes canales de atención. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Utilizar e implementar atención presencial a través de otra entidad como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con el servicio de atención presencial a los usuarios. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Utilizar enlaces territoriales sin punto de atención como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Actualización en la página web de los mecanismos de contacto dirigidos a los usuarios, tales como: correo de peticiones, chat en línea, formulario electrónico, soporte en casa entre otros) | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Utilizar e implementar modelos itinerantes como las ferias y unidades móviles, como mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio. | 2022-01-31 | 2022-08-31 | Crear una campaña a través de medios masivos institucionales de comunicación para promocionar los servicios de atención y participación para el ciudadano. | 1 | Grupo de Mercadeo y Protocolo Institucional
| 13/10/2021 | Política 11. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Puntaje Total 86.7 | Mejorar las actividades de racionalización de trámites mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 03/12/2021 | 12/11/2021 | Revisar los diferentes procedimientos académicos que permita la optimización del trámite. | 1 | Decanaturas Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico
| 13/10/2021 |  | Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 03/12/2021 | 12/11/2021 | Actualizar y optimizar las actividades de los procedimientos académicos. | 1 | Decanaturas Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico
| 19/10/2021 | Política 12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Puntaje Total 79.8 | Implementar acciones de participación ciudadana en todas las fases del ciclo de la gestión pública. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Crear una campaña en la cual se divulgue la posibilidad de la participación ciudadana en los ciclos de la gestión pública. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional
| 17/01/2022 |  | Implementar diferentes acciones de diálogo, acordes a la realidad de la entidad y de la pandemia, para el proceso de rendición de cuentas. | 15/09/2022 | 31/01/2022 | Apoyar las acciones de diálogo que la alta dirección defina a través de una campaña de comunicación con el uso de los medios digitales institucionales. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional
| 2021-10-19 |  | Incluir la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad y de la pandemia, de grupos de valor y otras instancias, en las actividades de participación implementadas. | 2022-06-30 | 2021-10-29 | . Gestionar ante los lideres de los procesos misionales de la institución, la definición de una actividad de participación de nuestros grupos de valor (Secretaria General - Planeación). . Realizar la actividad de participación de nuestros grupos de valor, una vez definida por los lideres de los procesos misionales de la institución (Líder de Proceso Misional - Comunicaciones - Prensa). | 2 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional Oficina de Planeación
| 17/01/2022 |  | Mejorar las actividades de formulación de políticas, programas y proyectos mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Actualizar el contenido de los ejercicios de participación en el sitio web y mantener el histórico del mismo. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 2021-10-13 |  | Realizar actividades de rendición de cuentas que permitan identificar las debilidades, los retos o las oportunidades de mejora en la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2022-03-31 | 2021-11-02 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el Informe de Evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2020 y desde este comité identificar las debilidades, los retos o las oportunidades de mejora en la gestión institucional. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional Oficina de Planeación Oficina de Control Interno (efectuar la verificación)
Dimensión 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Puntaje Total 74.4 | 2021-11-16 | Política 13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Puntaje Total 74.4 | Diseñar los indicadores para medir el uso de canales en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 1. Incluir en el Plan Anual de Auditorías los seguimientos a los indicadores sobre el uso de canales en la medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la institución ejecutado por el Grupo de Atención al Ciudadano. | 2 | Oficina de Control Interno (Realizar verificación)
|  |  |  | 2022-11-30 |  | 2. realizar seguimiento a los indicadores sobre el uso de canales
| 2021-10-07 |  | Establecer, a partir de las conclusiones y propuestas desarrolladas en los ejercicios de diálogo de la rendición de cuentas, acciones de mejora frente a los posibles fallos detectados y los resultados de la gestión. | 2022-03-31 | 2021-11-08 | Documentar las acciones de mejora que se generen a partir del análisis del Informe de Evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2020. | 1 | Responsables de los posibles fallos detectados SIG (Apoyo para documentar)
| 2021-10-13 |  | Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2022-09-15 | 2022-03-01 | Continuar orientando a los asistentes durante la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas sobre cuales son los mecanismos establecidos por la normatividad vigente para dar respuesta a preguntas, dudas o quejas recibidas. Dar respuesta en forma clara a las preguntas, dudas o quejas recibidas, en los términos legales para ello. | 2 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Representación Institucional Oficina de Planeación Oficina de Control Interno (Realizar verificación)
| 2021-08-11 |  | Reorganizar por parte del equipo directivo equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 2022-02-28 | 2021-08-11 | Solicitar en los casos de incumplimiento la documentación de acciones de mejora y/o correctiva a los responsables de los indicadores del Plan de Acción Anual, con el fin que el equipo directivo reorganice equipos de trabajo y/o recursos con base en el informe de gestión, en caso de ser necesario. | 2 | Oficina de Planeación Oficina de Control Interno (Realizar verificación)
Dimensión 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Puntaje Total 85.3 | 16/11/2021 | Política 9. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Puntaje Total 85.7 | Aplicar los lineamientos establecidos para la racionalización de trámites, haciendo énfasis en la participación ciudadana utilizando medios digitales de acuerdo con la política de gobierno digital. | 24/01/2022 | 22/11/2021 | Diagnosticar mediante encuesta aplicada a la población estudiantil los trámites u opas que se puedan racionalizar en el proceso de docencia para la vigencia 2022. | 1 | Grupo de Recursos Informáticos Decanaturas Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y relacionamiento institucional
| 15/10/2021 |  | Contar con la consulta y radicación de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad, diseñada y habilitada para su uso en dispositivos móviles (ubicuidad o responsive). | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con el servicio de formulario electrónico de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones y el diligenciamiento de forma manual de las PQRDSYF en el formato R-GA-33 En cuanto a la consulta de trámite de PQRDSYF gestionar ante la alta dirección la adquisición de un programa o aplicación para consulta en línea de las peticiones. | 2 | Grupo de Recursos Informáticos Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  |  | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Modificar herramienta pqrsd de manera que sea responsive | 1 | Grupo de Recursos Informáticos Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Incluir en el manual de atención al ciudadano el trámite para la atención de requerimientos efectuados por un pueblo o comunidad indígena en idioma diferente al castellano | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 13/10/2021 |  | Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por efecto de la racionalización, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | 03/12/2021 | 12/11/2021 | Informar a la comunidad académica el beneficio de poder realizar la cancelación de matrícula o semestre en línea a través del correo. electrónico institucional. | 1 | Decanaturas Grupo de Admisiones Registro y Control Académico
| 15/10/2021 |  | Emprender acciones que permitan reducir el riesgo de corrupción. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Socializar la Política Institucional de Administración del Riesgo. | 1 | Oficina de Planeación Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 15/10/2021 |  | Establecer actividades en la etapa de ejecución de los programas, proyectos y servicios en las cuales la ciudadanía pueda participar y colaborar a través de medios digitales. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Generar piezas publicitarias promocionando el uso del formulario de PQRDSYF, chat en línea, servicios de soporte en casa y rendición de cuentas. | 1 | Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 17/01/2022 |  | Establecer en los ejercicios de diálogo acuerdos con los grupos de valor que permitan la implementación de acciones para la mejora de la gestión institucional. | 15/09/2022 | 31/01/2022 | Elaborar el protocolo teniendo en cuenta agregar el punto de acuerdos dentro de la jornada de diálogo, una vez sea definida la actividad de participación por parte de las directivas institucionales. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo Prensa y medios de representación
| 19/10/2021 |  | Establecer etapas de planeación para promover la participación ciudadana utilizando medios digitales. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Generar piezas publicitarias promocionando el uso del formulario de PQRDSYF, chat en línea, servicios de soporte en casa y rendición de cuentas. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo Prensa y medios de representación
| 14/10/2021 |  | Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios digitales con el propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía. | 22/12/2021 | 25/10/2021 | Registro de las PQR recibidas y resueltas Gestionar la divulgación de las convocatorias y eventos relacionados con la Producción Científica de Investigaciones y Extensión a través de los diferentes canales de comunicación institucional. | 2 | Dirección de Investigaciones y Extensión
| 2/11/2021 |  | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional e integrarlo al plan de acción anual. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Formular el plan y presentarlo ante el comité de gestión y desempeño para su aprobación. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Recursos Informáticos
| 15/10/2021 |  | Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1). | 31/01/2022 | 28/09/2021 | Gestionar ante la Dirección Administrativa de Talento Humano solicitud de capacitación para el personal de las UTS a través del Instituto Nacional de Ciegos, sobre creación de documentos digitales accesibles para la publicación en la web institucional. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional
| 15/10/2021 |  | Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad enviando las comunicaciones o respuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a). | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con él envió de las comunicaciones en formato digitalizado de los requerimientos de personas con discapacidad | 1 | Grupo Gestión Documental Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Garantizar la asignación de un único número de radicado para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) presentadas por los ciudadanos en la entidad. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con el registro y asignación de radicado de la PQRDSYF en el Formato R-GA-33 | 1 | Secretaria General Grupo de Atención al Ciudadano
| 17/01/2022 |  | Implementar ejercicios de diálogo presenciales en los cuales participe el equipo directivo y los grupos de valor, con el objetivo de escuchar las diferentes opiniones o aportes acerca de una política, programa o proyecto. | 15/09/2022 | 31/01/2022 | Organizar los ejercicios de diálogo una vez sea definida la actividad de participación por parte de las directivas institucionales. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Relacionamiento Institucional
| 05/10/2021 |  | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad. | 15/12/2021 | 30/11/2021 | Crear el sistema de caracterización de la comunidad Uteísta que cumpla con la ley de protección de datos personales y permita el acceso a programas y actividades institucionales conforme a las necesidades de la población. | 1 | Grupo de Bienestar Institucional
| 15/10/2021 |  | Implementar otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) en la entidad, que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de forma fácil y oportuna. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con el servicio de chat en línea, correo electrónico de peticiones, soporte en casa videollamadas y mesa de ayuda (tickets), a disposición de los usuarios para el seguimiento de sus peticiones. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 17/01/2022 |  | Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de la entidad y a la pandemia, para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas. | 15/09/2022 | 31/01/2022 | Divulgar los procesos de participación rendición de cuentas que se organicen a través de los medios de comunicación de la institución. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional
| 2021-10-07 |  | Incluir el manejo de las desviaciones del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | 2021-12-10 | 2021-10-07 | Incluir el análisis y evaluación de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en la Política Institucional de Gestión del Riesgo 2021. | 1 | Oficina de Planeación SIG
| 2021-10-07 |  | Incluir el propósito del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | 2021-12-10 | 2021-10-07 | Incluir el propósito de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en la Política Institucional de Gestión del Riesgo 2021. | 1 | Oficina de Planeación
| 2021-10-07 |  | Incluir la descripción detallada de la operación del control en los controles definidos por la entidad para mitigar los riesgos de corrupción. | 2021-12-10 | 2021-10-07 | Incluir la descripción de los controles establecidos para los riesgos de corrupción en la Política Institucional de Gestión del Riesgo 2021. | 1 | Oficina de Planeación
| 2021-10-08 |  | Instalar señalización con pictogramas en la entidad. | 2022-01-15 | 2021-08-11 | Seguir con la implementación de señalización con pictogramas | 1 | Secretaria General
| 2021-10-08 |  | Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad. | 2022-01-15 | 2021-11-08 | Mantener la señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad. | 1 | Secretaria General
| 2021-10-08 |  | Instalar sistemas de orientación espacial (Wayfinding) en la entidad. | 2022-01-15 | 2021-10-27 | Continuar con la implementación de sistemas de orientación espacial Wayfinding | 1 | Secretaria General
| 2/11/2021 |  | Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos los medios digitales. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Socializar la información de control social dispuesta en el sitio web institucional. | 1 | Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional
| 06/10/2021 |  | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo. | 31/01/2022 | 19/10/2021 | Remitir al personal encargado del manejo de la pagina web institucional, para que publique en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Publica", la información correspondiente a las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa, que se encuentren en etapa de concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional de Servicio Civil (CSNC) y los relacionados con el micrositio de la bolsa de empleo a cargo del Grupo de Extensión Institucional. | 1 | Dirección Administrativa de Talento Humano
| 2021-10-15 |  | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre las respuestas de la entidad a las solicitudes de información. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con la generación y publicación en la página web del informe trimestral de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano
| 15/10/2021 |  | Utilizar la información de caracterización de los grupos de valor para definir sus estrategias de servicio al ciudadano, rendición de cuentas, trámites y participación ciudadana en la gestión. | 2022-01-31 | 15/10/2021 | Usar la caracterización de los grupos de valor en el análisis externo e interno, del plan de estratégico de comunicaciones. | 1 | Secretaria General Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y Medios de Representación Institucional Grupo de Atención al Ciudadano
| 2021-10-08 | Política 14. GESTIÓN DOCUMENTAL Puntaje Total 91.9 | Adquirir equipos de apoyo al proceso de gestión documental que sean amigables con el medio ambiente y acorde con la política de gestión ambiental de la entidad. | 2022-01-15 | 2021-11-08 | Se amplió la infraestructura la cual tiene las condiciones técnicas y ambientales para la conservación de los documentos | 1 | Secretaria General
| 15/10/2021 |  | Definir e implementar un proceso para la entrega de archivos por culminación de obligaciones contractuales. | 31/01/2022 | 20/01/2022 | Elaborar procedimiento, formalizarlo ante la Oficina de Planeación y socializarlo para implementación. | 2 | Grupo de Gestión Documental
| 2021-10-27 |  | Gestionar de manera adecuada los residuos de aparatos eléctricos y digitales acorde con la política nacional y la política de gestión ambiental de la entidad. | 2022-06-30 | 2022-05-30 | Desarrollar una jornada anual de recolección de residuos posconsumo. | 1 | Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
| 15/10/2021 |  | Implementar el Plan de Preservación Digital. | 31/01/2022 | 30/11/2021 | Continuar con la implementación del plan de preservación digital, a través de jornada de capacitación. | 1 | Grupo de Gestión Documental
| 15/10/2021 |  | Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA en la entidad. | 31/01/2022 | 30/11/2021 | Gestionar mediante oficio, la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA | 1 | Grupo de Gestión Documental
| 16/10/2021 |  | Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para atender los requerimientos de custodia de los documentos. | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Presupuestar recursos teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y/o de acuerdo a solicitud de a Secretaría General –Of. Gestión Documental, para programación de proyectos a ejecutar para el cumplimiento de la política. | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
| 16/10/2021 |  | Incluir en el presupuesto de la entidad recursos para el desarrollo de la infraestructura tecnológica para la adecuada gestión documental. | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Presupuestar recursos teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y/o de acuerdo a solicitud de a Secretaría General –Of. Gestión Documental, para programación de proyectos a ejecutar para el cumplimiento de la política | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera
| 15/10/2021 |  | Llevar un control unificado del registro y radicación de los documentos recibidos y tramitados por la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Continuar con el registro y radicación de los documentos recibidos por la institución. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno (Realizar Verificación)
| 15/10/2021 |  | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | 31/01/2022 | 03/12/2021 | Crear formato, lista de chequeo y formalizarlo ante la Oficina de Planeación. | 2 | Grupo de Gestión Documental
| 15/10/2021 |  | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | 31/01/2022 | 2021-10-15 | Continuar con la eliminación de documentos de acuerdo con lo establecido en el P-GD-04 / Disposición Final de Documentos. | 1 | Grupo de Gestión Documental
| 15/10/2021 |  | Utilizar la digitalización de documentos para contar con copia de seguridad. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Continuar con el proceso de digitalización de los documentos, que, por su valor histórico y legal, requieren conservación total. | 1 | Grupo de Gestión Documental
| 15/10/2021 |  | Utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios. | 31/01/2022 | 30/11/2021 | Gestionar mediante oficio, la disposición de recursos y proyecto para la digitalización de documentos con fines probatorios. | 1 | Grupo de Gestión Documental
Dimensión 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Puntaje Total 96.3 | 14/10/2021 | Política 15. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Puntaje Total 96.3 | Implementar el plan de acción definido en la vigencia para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | 22/12/2021 | 10/11/2021 | Gestión y entrega oportuna de informe F-SC-01 | 1 | Dirección de Investigaciones y Extensión
Dimensión 7. CONTROL INTERNO Puntaje Total 86.5 | 15/10/2021 | Política 16. CONTROL INTERNO Puntaje Total 86.5 | Contemplar el cumplimiento legal y regulatorio, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 1. Incluir en el Plan Anual de Auditorías el seguimiento a la gestión del riesgo que realizan el jefe de Planeación y líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos | 2 | Oficina de Control Interno (Realizar Verificación)
|  |  |  | 2022-11-30 |  | 2. Realizar seguimiento a la gestión del riesgo
| 2021-10-15 |  | Contemplar la confiabilidad de la información financiera y no financiera, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos. | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Evaluar el estado de los componentes del sistema de control interno, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos | 1 | Oficina de Control Interno Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
| 15/10/2021 |  | Definir lineamientos en materia de productos y servicios de la entidad, por parte de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias). | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Definir lineamientos en materia de productos y servicios de la institución desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 1 | Alta Dirección Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
| 15/10/2021 |  | Hacer seguimiento a la participación ciudadana siendo este un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 1. Incluir en el Plan Anual de Auditorías seguimiento al componente de participación ciudadana del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2 | Oficina de Control Interno
|  |  |  | 13/12/2022 |  | Realizar el seguimiento cuatrimestral al componente de participación ciudadana del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| 16/10/2021 |  | Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/12/2021 | 30/10/2021 | Verificar la liquidación y pago de: Declaraciones Tributarias; y Seguridad Social y Parafiscales mes a mes | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Oficina de Control Interno (Realizar Verificación)
| 15/10/2021 |  | Llevar a cabo por parte de Jefes de Control Interno o quien haga sus veces, actividades de gestión de riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Incluir en el Plan Anual de Auditorías el seguimiento a la gestión de riesgos | 2 | Oficina de Control Interno
|  |  |  | 2022-11-30 |  | Realizar seguimiento a la gestión de riesgos
| 2021-11-16 |  | Llevar un control unificado del registro y radicación de los documentos recibidos y tramitados por la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 1. Incluir en el Plan Anual de Auditorías l seguimiento al registro y radicación de los documentos recibidos por la institución. | 2 | Oficina de Control Interno (Realizar Verificación)
|  |  |  | 2022-11-30 |  | 2. Realizar seguimiento al registro y radicación de los documentos recibidos por la institución.
| 15/10/2021 |  | Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. La actividad deben realizarla los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos) y desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Realizar las acciones establecidas en los controles y acciones de mitigación establecidos para prevenir, evitar y reducir los riesgos del proceso. | 1 | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno (Realizar la verificación)
| 15/10/2021 |  |  | 31/01/2022 | 15/10/2021 | Realiza Monitorear y evaluar la exposición al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente en el proceso de gestión TIC | 1 | Grupo de Recursos Informáticos Oficina de Control Interno (Realizar la verificación)
| 2021-10-07 |  |  | 2022-02-28 | 2021-10-07 | Realizar monitoreo y evaluación de los riesgos del tercer cuatrimestre de la vigencia 2021, relacionados con tecnología nueva y emergente de los procesos de planeación institucional, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión TIC y SIG. | 1 | Oficina de Planeación SIG (Realizar la verificación)
| 2021-11-10 |  |  | 2022-01-31 | 2021-12-01 | Realizar las acciones de mitigación establecidas para prevenir o disminuir la ocurrencia de los riesgos relacionados con tecnología nueva y emergente. | 1 | Oficina Jurídica Oficina de Control Interno (Realizar la verificación)
| 2021-11-16 |  |  | 31/01/2022 | 2021-11-16 | Realizar las acciones establecidas en los controles y acciones de mitigación establecidos para prevenir, evitar y reducir los riesgos del proceso de información financiera mediante el software integral GD | 1 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera Jefe Oficina de Contabilidad Oficina de control Interno (Realizar Verificación)
| 15/10/2021 |  |  | 2022-01-31 | 31/01/2022 | 1. Incluir en el Plan Anual de Auditorías los seguimientos a los riesgos relacionados con tecnología nueva y emergente de los procesos de planeación institucional, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión TIC y SIG. | 7 | Oficina de Control Interno (Realizar la verificación)
|  |  |  | 30/11/2022 |  | 2. Realizar seguimientos a los riesgos relacionados con tecnología nueva y emergente de los procesos de planeación institucional, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión TIC y SIG.
| 15/10/2021 |  | Realizar acciones que permitan mejorar la gestión institucional frente a las debilidades identificadas en los ejercicios de rendición de cuentas. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 1. Incluir en el Plan Anual de Auditorías las acciones que permitan mejorar la gestión institucional en los ejercicios de rendición de cuentas | 2 | Oficina de Control Interno (Realizar verificación)
|  |  |  | 2022-11-30 |  | 2. Realizar seguimiento a las acciones que permitan mejorar la gestión institucional en los ejercicios de rendición de cuentas
| 15/10/2021 |  | Realizar actividades de rendición de cuentas que permitan identificar las debilidades, los retos o las oportunidades de mejora en la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 1. Incluir en el Plan Anual de Auditorías las acciones que permitan identificar las debilidades, los retos o las oportunidades de mejora en la gestión institucional en los ejercicios de rendición de cuentas | 2 | Oficina de Control Interno (efectuar la verificación)
|  |  |  | 30/11/2022 |  | 2. Realizar seguimiento a las acciones que permitan identificar las debilidades, los retos o las oportunidades de mejora en la gestión institucional en los ejercicios de rendición de cuentas
| 15/10/2021 |  | Reorganizar por parte del equipo directivo equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 1. Incluir en el Plan Anual de Auditoría la reorganización por parte del equipo directivo, equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional. | 2 | Oficina de Control Interno (Realizar verificación)
|  |  |  | 30/11/2022 |  | 2. Realizar seguimiento a la reorganización por parte del equipo directivo, equipos de trabajo y/o recursos para asegurar los resultados a partir del análisis de los indicadores de la gestión institucional.